Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ - ZMIANA NR 2, 
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, 
zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej UPZP.

w dniu 24.03.2015 r.

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City” - zadania: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie, Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna, Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy - Etap I”, Nr sprawy 007.

I.	Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1 UPZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uwaga:	Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

1.	Pytania – zestaw III, z dnia 16.03.2015 r.

Pytanie Nr III/1

Prosimy o podania nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

Pytanie Nr III/2

Prosimy o podanie dokładnej nazwy zadania, jaką należy wpisać w wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W wadium wnoszonym w formie poręczeń lub gwarancji (np. bankowych, ubezpieczeniowych, itp.) należy podać nazwę przedmiotowego zamówienia publicznego, która została określona w pkt 3.1 SIWZ, tj.:

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” - zadania:

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie,

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna,

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy -Etap I.

Pytanie Nr III/3

Czy Zamawiający nie wyklucza możliwości podzlecenia całości zadania ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyklucza możliwości podzlecenia całości zadania.

2.	Pytania – zestaw IV, z dnia 17.03.2015 r.

Pytanie Nr IV/1

Dot. Umowa:

- Par. 2 ust. 2 – Pytanie: proszę potwierdzić, że w przypadku sprzeczności miedzy wymienionymi tutaj dokumentami ich pierwszeństwo określa kolejność wskazania (częste różnice pomiędzy WSZ a WO)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

O kolejności ważności dokumentów stanowi § 2 ust 1 Umowy.

Pytanie Nr IV/2-1

Dot. Warunków Szczegółowych:

- 1.1.27 pkt 1) – Propozycja zmiany: przekazanie terenu budowy: w klauzuli 1.1.3 i 3.2.1. WO nie ma konkretnej daty - odsyła ona do SWU (Szczególne Warunki) a tutaj również nie ma konkretnej daty/ dat - proszę o wskazanie w jakim terminie/terminach będzie przekazywany teren budowy,

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z klauzulą 1.1.3. pkt 1) SWU rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę będzie następowało sukcesywnie, po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, nie później niż do dnia 31.05.2015 r. Decyzje te będą podstawą do przekazywania terenu budowy.

Pytanie Nr IV/2-2

Dot. Warunków Szczegółowych:

-1.1.27 b)- Propozycja zmiany: czas pomiędzy podpisaniem Umowy a przekazaniem terenu budowy nie został okreś1ony - proszę o jego określenie, w przeciwnym wypadku nie mamy nawet wiedzy ile czasu zostało przeznaczone na sporządzenie dokumentów, o których mowa w tym punkcie,

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z klauzulą 1.1.3. pkt 1) SWU terminy przekazania terenu budowy będą wynikały z terminów uzyskania decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych i nie przekroczą 31.05.2015 r. Zamawiający nie zna dat uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych, nie może zatem określić, ile czasu upłynie od podpisania Umowy do dnia przekazania każdego z terenów budowy.

Pytanie Nr IV/2-3

Dot. Warunków Szczegółowych:

- 4.20.1 - Propozycja zmiany: proszę zmniejszyć wysokość kar umownych: z 0,25% do 0.02% 
(pkt 1); z 5.000 zł do 1.000 zł (pkt 2,3,5); z 500 zł do 100 zł (pkt 4); z 5% na 1% (pkt 8,9,10); wykreślić kary z: pkt 7 (Zamawiający ma b. dużą ilość kar, w tym karę za odstąpienie a Wykonawca ma tylko jedną karę), 11 (jest kara za zwłokę w wykonaniu całości i szereg innych kar) i 12- kara niewspółmiernie wysoka do przewinienia 9poza tym liczny katalog kar)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający obniża wysokość kary określonej w klauzuli 4.20.1 SWU w pkt 1 do 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, utrzymując pozostałe kary na dotychczasowym poziomie.

Pytanie Nr IV/2-4

Dot. Warunków Szczegółowych:

- 4.20.3 - Zamawiający nie ma uprawnień do obniżania „na poczet kary nałożonej Wykonawcy” 
do obniżania wynagrodzenia Wykonawcom, Podwykonawcom - Propozycja zmiany: wykreślić wykonawców i Podwykonawców,

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W klauzuli 4.20.3. pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje prawo, na poczet nałożonej kary umownej, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy”.

Pytanie Nr IV/2-5

Dot. Warunków Szczegółowych:

- 4.8.1. WSZ-Pytanie: czy Inwestor dysponuje prawomocnymi ostatecznymi pozwoleniami na budowę? (z zapisów 4.8.1. WSZ wynika że nie), proszę o informacje -kiedy je przekaże Wykonawcy,

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przekaże decyzje o pozwoleniach na budowę i o zezwoleniach na realizację inwestycji drogowych, niezwłocznie po uzyskaniu przez nie waloru ostateczności. W przypadku decyzji, którym zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności – niezwłocznie po ich uzyskaniu. Powyższe decyzje zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż do 31.05.2015 r.

Pytanie Nr IV/3-1

Dot. Warunki Ogólne:

-2.3.1 pkt 1)2) - Propozycja zmiany: proszę określić procentowy/ kwotowy limit robót, o które zmniejszony może zostać zakres robót,

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie określa procentowego/kwotowego limitu, o które zmniejszony może zostać zakres robót.  Z klauzuli 2.3.1. pkt 2) OWU wynika, że Inspektor Nadzoru ma między innymi prawo, jeżeli jest to niezbędne, pominąć poszczególne roboty.

Pytanie Nr IV/3-2

Dot. Warunki Ogólne:

-2.4. 1. - pkt 3 - Pytanie: aby spełnić ten zapis Wykonawca musi mieć dostęp do terenu budowy - czy to możliwe?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy i jego otoczeniem jest możliwe.

Pytanie Nr IV/3-3

Dot. Warunki Ogólne:

- 2.6.3. - Propozycja zmiany: WSZ nie określają terminów narad koordynacyjnych (np. raz 
w tygodniu) -proszę o dopisanie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Narady koordynacyjne będą się odbywały raz w tygodniu.

Pytanie Nr IV/3-4

Dot. Warunki Ogólne:

- 4.3.5. pkt 7 - Pytanie: czy ten zapis oznacza, że Zamawiający będzie płacił bezpośrednio Podwykonawcom ? Na jakich zasadach ? Stosunek zobowiązaniowy łączy Wykonawcę i Podwykonawcę (Zamawiający odpowiada solidarnie ale tylko wypadku niezapłacenia przez Wykonawcę i gdy zaakceptował umowę z podwykonawca: wyraźnie lub w sposób dorozumiany) - proszę o wyjaśnienie i modyfikację zapisu,

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje określony w Umowie system regulowania należności Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Pytanie Nr IV/3-5

Dot. Warunki Ogólne:

-10.2.1. - Propozycja zmiany: (odstąpienie Zamawiającego): w pkt 3,4, 8 - wprowadzić uprzednie wezwanie i dodatkowy termin, wykreślić pkt 7 - bardzo ogólny (pole do nadużyć), pkt 2 -dopisać, pkt 4- dodać „i bez uzasadnionej przyczyny”, 10.2.2.- wykreślić („powtarzające się opóźnienia” nie mają znaczenia jeśli całość wykona w terminie)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w klauzuli 10.2.1. Ogólnych Warunków Umowy:

- pkt 2 - dopisuje się po przecinku:

„jeśli ,nakaz ten uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację robót",

- pkt 3 i 8 - dopisuje się po przecinku:

„mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zaprzestania nieprawidłowości”

- pkt 4 – otrzymuje brzmienie:

„jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 kolejnych dni, mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zaprzestania nieprawidłowości”

- pkt 7 - skreśla się.

Zamawiający utrzymuje zapis klauzuli 10.2.2. Ogólnych Warunków Umowy.

Pytanie Nr IV/3-6

Dot. Warunki Ogólne:

-10.3 - odstąpienie Wykonawcy - Propozycja zmiany: skrócić termin z 90 dni do 45 dni i po 
20 dniach wprowadzić możliwość wstrzymania robót.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający utrzymuje zapis klauzuli 10.3. Ogólnych Warunków Umowy.

3.	Pytania – zestaw V, z dnia 17.03.2015 r.

Pytanie Nr V/1

Dot. 8.3.6. WO- Propozycja zmiany: wykreślić ten zapis i zapisy z nim powiązane- zapis nieakceptowalny: Zamawiający będzie dokonywał płatności bezpośrednio podwykonawcom, pomimo, że nie ma do tego podstaw (tylko odpowiedzialność solidarna uzupełniająca- jak Wykonawca im nie zapłaci) -Zamawiający nie ma podstaw do dokonywania takich płatności, stosunek zobowiązaniowy łączy go z Wykonawcą a nie z Podwykonawcami.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje określony w Umowie system regulowania należności Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

4.	Pytania – zestaw VI, z dnia 19.03.2015 r.

Pytanie Nr VI/1

W dokumentacji projektowej dot. zadania: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych 
w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” brak jest projektów przedstawiających sposób usunięcia kolizji kabla światłowodowego ITS oraz kabla światłowodowego i kabli miedzianych Orange.

Jedyna informacja o tym, że takie kolizje mają miejsce wynika z przedmiarów dołączonych do dokumentacji przetargowej.

Informacje zawarte w przedmiarach nie pozwalają na określenie pełnych parametrów konstrukcyjnych kabli - na podstawie pozycji dot. wykonania złącz lub pomiarów można określić jedynie ilość włókien lub par – jednak informacje te są niewystarczające dla właściwej wyceny.

Jeżeli Zamawiający posiada taką dokumentację to prosimy o jej udostępnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia dokumentację.

Dokument zawarty jest w katalogu „DP+SST – uzupełnienie Nr 2”

5.	Pytania – zestaw VII, z dnia 20.03.2015 r.

Pytanie Nr VII/1

Wydłużenie terminu składania ofert, który umożliwi przygotowanie rzetelnej wyceny. Prośbę swą motywujemy następującymi czynnikami:

- Zakres inwestycji jest duży o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP i obejmuje szereg różnych branż;

- Inwestycja obejmuje prace na terenach kolejowych co wymaga opracowania szczegółowego harmonogramu wpływającego na wycenę;

- Została przez Zamawiającego udzielona duża ilość odpowiedzi, których wynikiem są zmiany 
i uzupełnienia w dokumentacji, które należy uwzględnić w wycenie, natomiast dokonana zmiana terminu przez Zamawiającego obejmuje dwa dni wolne od pracy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Pytanie Nr VII/2

Potwierdzenie czy rysunek i opis ogrodzenia U12a przedstawiony w specyfikacjach D-07.06.02 jest prawidłowy: gdyż przedstawia ogrodzenia segmentowe siatkowe w postaci słupków połączonych segmentami (ramami) z kątowników, w których zamocowana jest siatka z prętów stalowych ocynkowanych, co stanowi rozwiązanie nietypowe w stosunku do standardowo stosowanych na terenie miasta Bydgoszcz.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Rysunek jest prawidłowy

II.	Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określonym w pkt I. zaznaczonym tłem koloru żółtego, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

III.	W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ nieprowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, wymagającymi jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedłuża termin składnia ofert do dnia 
02 kwietnia 2015 r. godz. 11:45 i zmienia odpowiednie zapisy SIWZ:

1.	w pkt 16.18. SIWZ

Zapis :„Nie otwierać przed dniem 30.03.2015 r. godz. 12:00” otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem 02.04.2015 r. godz. 12:00.”,

2.	w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2015 r. o godz. 11:45” otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2015 r. o godz. 11:45.”

3.	w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu 30.03.2015 r. godz. 12:00” otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu 02.04.2015 r. godz. 12:00.”

IV.	Wyjaśnienia i związane z nimi zmiany treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

24.03.2015r

Pełnomocnik Zarządu Województwa

Kujawsko Pomorskiego ds. koordynacji projektu Bit City

Agnieszka Gołębiowska

podpis nieczytelny

………………………………...……………………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej 
ze Strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

24.03.2015r

p.o.  DYREKTORA

Tomasz Szymański

podpis nieczytelny

………………………………...……………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej 
ze Strony ZDMiKP)