Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ - ZMIANA treści Nr 3
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, 
zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) – dalej UPZP.

zamieszczono dnia ___.07.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”) - nr sprawy 029/2017.

I.	Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uwaga:	Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

- Pytania – zestaw I z dnia 04.07.2017 r.:

Pytanie 1/I:

Na zamieszczonych planach sytuacyjnych nie został zaznaczony zakres do wykonania. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonych planów sytuacyjnych o zakres robót do wykonania i legend.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Skompresowane pliki po rozpakowaniu otwierają się poprawnie. Pliki (plany sytuacyjne 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5) zawierają zakres robót przewidziany do wykonania wraz z legendą.

- Pytania – zestaw II z dnia 06.07.2017 r.:

Pytanie 1/II:

Czy kamery ANPR (ARCP) opisane w opracowaniu „Zakres systemu ITS do zaimplementowania w zadaniu” „Budowa bus-pasa w ul.Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”, mają mieć zintegrowaną kamerę kolorową do podglądu sylwetki pojazdu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak, kamery ANPR (ARCP) mają mieć zintegrowaną kamerę kolorową. Zgodnie ze specyfikacją kamera ma wykonywać zdjęcia w podczerwieni i kolorowe w świetle widzialnym, umożliwiające rozpoznanie marki pojazdu.

Pytanie 2/II:

Prosimy o jednoznaczne podanie wymaganej w zadaniu ilości tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP) z uwzględnieniem czy maja być to tablice jednostronne czy dwustronne.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

6 tablic jednostronnych i 1 tablica dwustronna.

- Pytania – zestaw III z dnia 07.07.2017 r.:

Pytanie 1/III:

W PFU jest mowa o oporniku 12x20 jako obramowaniu ścieżki rowerowej. Nie jest to standardowo produkowany opornik. Prosimy o dopuszczenie do stosowania opornika 12x25.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym ścieżka rowerowa będzie obramowana za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm. Zamawiający dopuści do stosowania oporniki kamienne o wymiarach 12x25x100 cm. Zwracamy uwagę, że materiał ten będzie miał zastosowanie jako podparcie ścieżek i chodników od strony jezdni w rejonie przejazdów dla rowerzystów i przejść dla pieszych.

- Pytania – zestaw IV z dnia 07.07.2017 r.:

Pytanie 1/IV:

Czyją własnością staje się materiał z wycinki drzew?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Materiał z wycinki będzie własnością Wykonawcy.

Pytanie 2/IV:

Czyją własnością staje się materiał z frezowania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Frezowiny są własnością Zamawiającego. W cenie należy skalkulować transport na magazyn Zamawiającego na ul. Witebską.

Pytanie 3/IV:

Prosimy o podanie parametrów wiat (wielkość i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy ustawić wiaty o wymiarach około: długość: 4,0 m, szerokość: 1,5 m, wysokość: 2,55 m. Konstrukcję wiaty należy wykonać z zamkniętych profili stalowych. Ściany wiat maja być wykonane ze szkła hartowanego grubości 8 mm. Na tylnej ścianie wiaty powinna być zamontowana ławka drewniana.

Pytanie 4/IV:

Prosimy o podanie prawidłowej ilości wiat jakie należy ustawić.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy ustawić 7 sztuk wiat.

Pytanie 5/IV:

Czy do wyceny należy przyjąć 20 szt ławek i 20 szt koszy na śmieci?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć 20 sztuk ławek i 20 sztuk koszy na śmieci.

Pytanie 6/IV:

Prosimy o podanie parametrów ławek (wielkość i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy ustawić ławki o wymiarach około: długość: 2,0 m, szerokość: 0,65 m, wysokość ławy: 0,44 m, wysokość oparcia: 0,77 m. Konstrukcja ławki powinna być wykonana z profili stalowych, a siedziska i oparcia z drewna.

Pytanie 7/IV:

Prosimy o podanie parametrów koszy na śmieci (wielkość i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy ustawić kosze na śmieci wolnostojące z betonu cementowego minimum C40 z fakturą kamień płukany o wymiarach około: średnica 0,5 m (lub podstawa ośmiokątna), wysokość 0,75 m, pojemność kosza – około 70 litrów. Kosze należy wyposażyć we wkład wykonany 
z blachy ocynkowanej.

Pytanie 8/IV:

Prosimy o podanie technologii wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Oznakowanie poziome ma być wykonane w technologii grubowarstwowej gładkiej, oraz dodatkowo linie P-10 i P-11 z kruszywem gruboziarnistym. Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni ma wynosić 3mm.

Pytanie 9/IV:

Czy oznakowanie grubowarstwowe rozdzielające pas ruchu od buspasa ma zostać wykonane jako kolorowe?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pas rozdzielający bus-pas od ruchu ogólnego należy wykonać w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej, w następujący sposób: linie krawędziowe (12 cm) wykonane w kolorze białym – jedna od strony bus-pasa a druga od strony pasa dla ruchu ogólnego, zaś przestrzeń pomiędzy nimi w kolorze zielonym.

Pytanie 10/IV:

Proszę o podanie szerokości oznakowania poziomego jakie ma oddzielać pas ruchu od buspasa.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Szerokość pasa oddzielającego pas ruchu od buspasa ma wynosić 0,75 m (zgodnie z rysunkiem 4.1).

Pytanie 11/IV:

Czy na ścieżce rowerowej oznakowanie poziome ma zostać wykonane jako cienkowarstwowe?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Oznakowanie ścieżki rowerowej ma być wykonane w technologii cienkowarstwowej.

Pytanie 12/IV:

Prosimy o podanie prawidłowej szerokości poboczy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Szerokość poboczy prawidłowo jest podana na przekroju normalnym (zgodnie z rysunkiem 4.1)

Pytanie 13/IV:

Prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego maja zostać wykonane pobocza.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Materiałem do wykonania poboczy jest pospółka z kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 m i grubości min. 20 cm po zagęszczeniu.

Pytanie 14/IV:

Prosimy o podanie parametrów drzew do nasadzeń (wielkość, obwód, gatunek)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Gatunki drzew zgodnie z rysunkiem 2.5. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R – 67023 i PN 87/R – 67022.

a)	dla drzew iglastych zakup materiału roślinnego, 3-4 krotnie szkółkowanego, drzewa formy soliterowej z równomiernie umieszczonych gałęziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach, materiał pojemnikowany (wielkość pojemnika min. 10 litrów), wysokość roślin od 1,3 m do 2,0 m (średnio 1,5 m), okółki równomiernie rozmieszczone na pniu od podstawy do jego wierzchołka, przyrost roczny (ostatni) przewodnika nie większy niż 30 cm,

b)	zakup materiału roślinnego, 3-4 krotnie szkółkowanego, drzewa o pokroju alejowym, 
z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonych gałęziach bocznych, zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach, do nasadzeń w okresie od 15 kwietnia do 15 października pojemnikowane (wielkość pojemnik min. 10 l, przerośnięta bryła korzeniowa ok. 2 lata), 
w pozostałym okresie balotowane (wykopana bryła korzeniowa owinięta jutą lub jutą i siatką), o obwodach pni 16-18 cm,

Pytanie 15/IV:

Prosimy o podanie parametrów krzewów do nasadzeń (wielkość, gatunek)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Gatunki krzewów zgodnie z rysunkiem 2.5. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R – 67023 i PN 87/R – 67022

Zakup materiału roślinnego pojemnikowanego, krzewy o wykształconym pokroju, z minimum 3-5 pędami, liściaste co najmniej 40 cm wysokości i 30 cm szerokości (C3), wymagane całkowite przerośnięcie bryły w pojemniku (co najmniej roczne).

Pytanie 16/IV:

Czy chodniki mają zostać wykonane z kostki brukowej betonowej czy z płytek betonowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nawierzchnie chodników mają być wykonane z prefabrykatów betonowych (płytki lub kostka betonowa) o wymiarach boku od 25 do 50cm i grubości nie mniejszej niż 7cm.

Pytanie 17/IV:

Dotyczy zastosowania taśmy asfaltowej - proszę o sprecyzowanie w których warstwach bitumicznych i na jakich połączeniach Zamawiający wymaga zastosowania taśm asfaltowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Taśmę asfaltową należy zastosować w warstwach ścieralnych (połączenia z urządzeniami obcymi, tj. zawory, hydranty, studnie, wpusty oraz połączeniach technologicznych każdego rodzaju).

Pytanie 18/IV:

Czy Zamawiający potwierdza, że do obramowania ścieżek rowerowych i chodników należy zastosować obrzeże 8x30cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Do obramowania ścieżek rowerowych i chodników należy zastosować obrzeże betonowe 8×30×100cm.

Pytanie 19/IV:

Czy na zatokach autobusowych należy zastosować kostkę kamienną nieregularną?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na zatokach autobusowych ma być zastosowana kostka kamienna 15/17 cm regularna.

Pytanie 20/IV:

Czy zabrukowania mają być obramowane krawężnikiem kamiennym czy betonowym?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Obramowanie zabrukowania ma być z zastosowaniem krawężnika kamiennego.

Pytanie 21/IV:

Czy Wykonawca w swojej wycenie ma ująć koszt obsiania trawą?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca ma w swojej wycenie ująć koszty obsiania trawą

Pytanie 22/IV:

Czy wycena Wykonawcy ma obejmować koszt pielęgnacji trawników? Jeśli tak to jaki okres pielęgnacji należy przyjąć?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy - § 18 ust. 2.

Pytanie 23/IV:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa z recyklingu na warstwach podbudowy pod ścieżką rowerową i chodnikiem?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podbudowę na ścieżce rowerowej i chodniku z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm zgodnie z zapisami uwag w punkcie 1.2.1 PFU. Kruszywo musi posiadać właściwą deklarację właściwości użytkowych oraz producent musi posiadać wdrożoną zakładową kontrolę produkcji zgodnie z normą PN-EN 13242.

Pytanie 24/IV:

W jakim rozstawie mają być zastosowane separatory U 25b?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Separatory U-25b nie będą używane. Sposób wykonania pasa oddzielającego bus-pas od ruchu ogólnego opisano w odpowiedzi na pytanie nr 9/IV.

- Pytania – zestaw V z dnia 07.07.2017 r.:

Pytanie 1/V:

Wierzchnią warstwę terenu stanowią nasypy zalegające do głębokości 0,7-1,3 m. Dopiero pod nimi występują średniozagęszczone piaski drobne. Spód koryta zatem znajdzie się w strefie gruntów nasypowych. Czy zatem zasadne jest zaliczenie podłoża do grupy nośności G1 i czy nie zajdzie potrzeba wzmacniania podłoża gruntowego pogrubioną warstwą, odpowiednią dla podłoża G2?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami PFU w przypadku stwierdzenia gruntów innych niż G1, należy wykonać dodatkową warstwę mrozoochronną zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Pytanie 2/V:

Czy Zamawiający będzie wymagał betonu C16/20 na ławy pod krawężniki czy wystarczy beton C12/15?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający na ławy pod krawężniki i opór będzie wymagał zastosowania betonu C16/20.

Pytanie 3/V:

Czy Zamawiający rzeczywiście dopuści beton C8/10 na ławy pod obrzeża czy też konieczne będzie stosowanie betonu C12/15?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający pod ławy pod obrzeża i opór będzie wymagał zastosowania betonu C8/10.

Pytanie 4/V:

Czy Zamawiający potwierdza, że zadowoli się układaniem siatki szklano-węglowej tylko na stykach starej i nowej nawierzchni i nie będzie wymagał układania siatki pod całą nakładką bitumiczną?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wbudowania siatki szklano-węglowej, zachodzącej 1m na nową konstrukcję buspasa, oraz ułożonej na całej powierzchni starej konstrukcji jezdni.

Pytanie 5/V:

Według załączników 2.1, 2.3 ,2.4 i 2.5 oraz punktu 1.2.1.9 PFU wyspy dzielące, zlokalizowane w jezdni mają być wykonane z kostki kamiennej 9/11. Obramowanie wysepek ma być wykonane z krawężników betonowych. Czy Zamawiający potwierdza stosowanie takiego materiału do budowy wysp dzielących w jezdni, czy też dopuszcza stosowanie rozwiązań alternatywnych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wyspy dzielące zlokalizowane w jezdni mają być wykonane z kostki kamiennej 9/11, a ich obramowanie ma być wykonane z krawężników kamiennych. Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań.

Pytanie 6/V:

W rejonie projektowanego ronda znajduje się komora monitoringu na magistrali wodociągowej dn 800. W punkcie 1.2.2 PFU zapisano, że kwestia ewentualnej przebudowy lub pozostawienia komory zostanie rozstrzygnięta na kolejnym etapie projektowania. Ewentualna przebudowa takiej komory jest bardzo kosztowna - czy Zamawiający może potwierdzić, czy wykonawcy mają ujmować konieczność takiej przebudowy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie planuje przebudowy komory na magistrali wodociągowej dn 800 w rejonie skrzyżowania ul. Rekreacyjnej i Gdańskiej. Układ drogowy w pobliżu ww. komory należy tak zaprojektować, aby nie była ona w kolizji z projektowaną jezdnią.

Pytanie 7/V:

Z załączonych rysunków wynika, że pod dnem rowu projektowanego po stronie wschodniej znajdzie się istniejąca magistrala wodociągowa. Analizując załączone warunki można wnioskować, że Projektant występował do Gestorów uzbrojenia z planami, na których rowów jeszcze nie wniesiono, dlatego zapewne MWiK nie odniosło się do tej kolizji. Czy Zamawiający przewiduje konieczność przebudowy tego odcinka magistrali wodociągowej, który znajdzie się pod rowem?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Istniejąca magistrala wodociągowa dn 800 biegnąca wzdłuż ul. Gdańskiej jest w okresie trwałości i jej przebudowa nie jest możliwa. Projektowany rów odwadniający należy zaprojektować w takiej odległości od magistrali, aby były spełnione warunki techniczne dla tego rodzaju robót.

Pytanie 8/V:

Rozwiązanie przedstawione w PFU zakłada zbieranie wód deszczowych z rowów do skrzynek rozsączających. Czy wobec tego należy zakładać konieczność uszczelnienia dna rowów 
i odprowadzania wszystkich wód opadowych do gruntu poprzez system podczyszczania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Cały zakres inwestycji jest położony na terenie ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych „Las Gdański” w Bydgoszczy. W związku z powyższym, jest konieczne uszczelnienie rowów odwadniających (element systemu kanalizacji deszczowej) i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (ścieków) do ziemi i wód powierzchniowych po ich uprzednim oczyszczeniu na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 9/V:

Przedstawione materiały koncepcyjne nie definiują sposobu odwodnienia utwardzonego terenu w rejonie pętli autobusowej w Myślęcinku. Czy Zamawiający przewiduje lokalne odprowadzenie wód do gruntu z koniecznością ich podczyszczania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego na pytanie 8/V.

Pytanie 10/V:

Czy przeprowadzono analizę wpływu nowego rozwiązania drogowego (wraz z rowami) na budynek nr 171, bezpośrednio przylegający do projektowanego rowu? Takie sąsiedztwo może wymuszać dodatkowe, kosztowne zabiegi projektowe i wykonawcze.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w posiadaniu analizy wpływu drogi i rowów na budynek nr 171. 
Do Wykonawcy należy oszacowanie związanego z tym ryzyka i ujęcia tego w cenie kontraktowej.

Pytanie 11/V:

Czy zostały wykonane obliczenia natężenia oświetlenia dla układu słupów, przedstawionego na rysunkach. Wstępna ocena rodzi obawy, czy w pokazanym układzie zostaną osiągnięte odpowiednie parametry. Czy Zamawiający może potwierdzić lub skorygować ilość słupów przewidzianych do ustawienia? Czy dopuszcza się możliwość zastosowania oświetlenia naprzemiennego zamiast jednostronnego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach umowy sporządzi projekt budowlany 
i wykonawczy oświetlenia. Projekt oświetlenia należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i na bazie tego projektu należy wykonać roboty budowlane. Rozstaw lamp będzie wynikać z tego projektu.

Pytanie 12/V:

Czy w konstrukcji wiaduktu nad torami kolejowymi znajdują się wolne otwory, w których można będzie ułożyć światłowód na potrzeby ITS?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Sygnalizacja świetlna będzie działała w trybie izolowanym, zaś tablice pasażerskie będą działać za pomocą transmisji GPRS.

Pytanie 13/V:

Na rysunkach nie pokazano budowy kanalizacji kablowej wzdłuż odcinka objętego zamówieniem. Czy Zamawiający może sprecyzować warunki dla takiej kanalizacji (jedno- czy dwuotworowa)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego na pytanie 12/V.

- Pytania – zestaw VI z dnia 10.07.2017 r.:

Pytanie 1/VI:

Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji na wycinkę drzew

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej przygotuje wniosek i uzyska zgodę na wycinkę drzew.

Pytanie 2/VI:

Prosimy o informację czy na dojściach i przejściach dla pieszych mają być stosowane 
i w jakiej ilości [m2] polimerobetonowe żółte płytki wskaźnikowe dla osób niedowidzących.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje zastosowanie polimerobetonowych żółtych płytek wskaźnikowych dla osób niedowidzących. Ich ilość będzie wynikać z dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 3/VI:

Prosimy o określenia grubości podsypki cementowo-piaskowej na której mają być układane elementy prefabrykowane.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Grubość podsypki cementowo-piaskowej 1:4 określona jest w PFU.

Pytanie 4/VI:

Prosimy o sprecyzowanie ilości ułożenia krawężnika z podziałem na betonowe i kamienne.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na całym zadaniu należy wbudować krawężniki kamienne, a ilość będzie wynikać z przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Pytanie 5/VI:

Prosimy o podanie ilości do wbudowania opornika drogowego 12x20x100 cm.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ilość opornika drogowego będzie wynikać z przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Pytanie 6/VI:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast opornika drogowego 12x20x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opornika kamiennego 12x25x100 cm.

Pytanie 7/VI:

Prosimy o sprecyzowanie ilości ustawienia ławek i koszy z podziałem na ilość sztuk koszy 
i osobno ławek.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć 20 szt. ławek i 20 szt. koszy na śmieci.

Pytanie 8/VI:

Proszę o podanie do kogo należy materiał z frezowania. Jeżeli materiał ma być własnością Zamawiającego do prosimy o podanie miejsca odwozu destruktu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Frezowiny są własnością Zamawiającego. W cenie należy skalkulować transport na magazyn Zamawiającego na ul. Witebską.

Pytanie 9/VI:

Prosimy o podanie grubości warstw konstrukcyjnych pobocza, oraz załączenie szczegółu konstrukcyjnego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Grubość warstw konstrukcyjnych pobocza będzie wynikać z przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, jednak grubość nie może być mniejsza niż 20 cm po zagęszczeniu.

Pytanie 10/VI:

Prosimy o sprecyzowanie po której ze stron będzie ewentualny nadzór archeologiczny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Po stronie Zamawiającego

Pytanie 11/VI:

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów płytek betonowych na chodnikach.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nawierzchnie chodników mają być wykonane z prefabrykatów betonowych (płytki lub kostka betonowa) o wymiarach boku od 25 do 50cm i grubości nie mniejszej niż 7cm.

Pytanie 12/VI:

Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórki (destrukt, kruszywo łamane, gruz).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Frezowiny są własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe są własnością Wykonawcy.

Pytanie 13/VI:

Prosimy o informację do kogo należy drzewo z wycinki.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Drzewo z wycinki należy do Wykonawcy

Pytanie 14/VI:

Czy Wykonawca ma wkalkulować w cenę również konieczność kilkukrotnego wykonania oznakowania poziomego czy Zamawiający poprzestanie na wymogu okresu rękojmi i gwarancji dla tej części robót na lat 3?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem umowy § 18 ust. 2.

Pytanie 15/VI:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Wykonawca może odstąpić po 30 dniach od zwłoki Zamawiającego w płatności lub zwłoce w przystąpieniu i zakończeniu odbioru przejściowego/ /końcowego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dodał ust. 5 w § 23 wzoru umowy o brzmieniu :	 
„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku braku zapłaty wymagalnej należności przez okres ponad 45 dni, mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty.”

Pytanie 16/VI:

Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt 6. Prosimy o podanie wymaganej ilości tablic informacyjnych do ustawienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ilość tablic jest zależna od sposobu prowadzenia robót, tzn. zamknięcia całkowitego lub częściowego ulicy. W pierwszym przypadku wymagane będzie ustawienie po 4 tablice 
(w sumie 8 tablic), zaś w drugim przypadku (częściowe zamknięcie) – po 2 tablice (w sumie 4 tablice).

Pytanie 17/VI:

Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt 7. W celu prawidłowego oszacowania kosztów inwentaryzacji, prosimy o sprecyzowanie pojęcia „bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Za bezpośrednie sąsiedztwo inwestycji na odcinku od ul. Rekreacyjnej do ul. Sądeckiej należy rozumieć obustronnie obszar od linii rozgraniczającej inwestycję do linii lasu, zaś na pozostałym odcinku – 50 m od linii rozgraniczającej inwestycję po stronie zachodniej oraz do granicy ogródków działkowych po stronie wschodniej. W przypadku, gdy obszar wypada na fragmencie obiektu budowlanego, za sąsiedztwo inwestycji należy traktować cały obiekt.

Pytanie 18/VI:

Dotyczy Wzoru Umowy - §4 pkt 10. Prosimy o udostępnienie wzoru Raportu Miesięcznego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wzór Raportu Miesięcznego zawarty jest w SIWZ i stanowi załącznik Nr 9 do Wzoru Umowy o nazwie ”Protokół sprawozdawczy nr…/201… okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr.”

Pytanie 19/VI:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie wpływu przedsięwzięcia na środowisko (tom VI — Karta Informacyjna przedsięwzięcia, zamieszczono pusty folder).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (w tym sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia) leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 20/VI:

Prosimy o informację z jakimi gestorami sieci Wykonawca ma uzgodnić projekt budowlany 
i wykonawczy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ze wszystkimi posiadającymi swoje sieci lub urządzenia w strefie objętej robotami, lub na które roboty będą miały wpływ, o ile zastrzegli lub zastrzegą taki obowiązek w warunkach technicznych na projektowanie przebudowy sieci lub w protokóle z posiedzenia ZUDP.

- Pytania – zestaw VII z dnia 10.07.2017 r.:

Pytanie 1/VII:

W załączniku nr 7 o nazwie PFU zawarty jest folder: „TOM VI – KIP” Karta informacyjna przedsięwzięcia. Folder, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest pusty. Proszę o uzupełnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (w tym sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia) leży po stronie Wykonawcy.

- Pytania – zestaw VIII z dnia 10.07.2017 r.:

Pytanie 1/VIII:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w §4 ust. 1 Umowy, że zalecenia Koordynatora i Inspektora muszą być zasadne, aby Wykonawca miał obowiązek ich przestrzegania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający nie dopuszcza bezzasadnych poleceń koordynatora 
i Inspektora.

Pytanie 2/VIII:

Wykonawca wnosi, aby warunkiem ważności ustnego polecenia Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy było jego pisemne potwierdzenie w ciągu 12 godzin od jego wydania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Potwierdzenia ustnego polecenia dokonywane będą pisemnie lub pocztą elektroniczną, tego samego lub następnego dnia - skorygowano w tym zakresie wzór umowy

Pytanie 3/VIII:

Wykonawca wnioskuje, aby termin akceptacji personelu wymieniony w § 6 ust. 6 Umowy wynosił 7 dni, a brak reakcji Zamawiającego w tym terminie oznaczał zgodę na zmianę personelu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie 4/VIII:

Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania „uzasadnione podejrzenia” w § 8 ust. 5 Umowy na bardziej obiektywne „dowody”. Obecny zapis pozwala Zamawiającemu na dużą dowolność w dopuszczeniu podwykonawcy do realizacji zadania. Należy przy tym zaznaczyć, że za wykonanie robót oraz działania podwykonawców pełną odpowiedzialność ostatecznie ponosi Wykonawca.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wprowadził zmiany w § 8 ust. 5 wzoru umowy na: „Jeżeli działania lub zachowania Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości (…)”.

Pytanie 5/VIII:

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy do 7 dni, co znacznie usprawni proces podzlecania robót oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis i termin.

Pytanie 6/VIII:

Wykonawca zwraca się o wykreślenie § 9 ust. 3 pkt. 1) Umowy, jako że w chwili przedkładania projektu umowy data jej zawarcia nie jest jeszcze znana.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnił postulat wykonawcy - wykreślono § 9 ust. 3 pkt. 1) Umowy.

Pytanie 7/VIII:

Wykonawca zapytuje, czy w świetle nowych uregulowań dotyczących rozliczania podatku VAT (tzw. „odwrotnego obciążenia”), umowy z podwykonawcami robót budowlanych powinny zawierać kwotę podatku VAT? Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku faktur wystawianych przez podwykonawców robót budowlanych, kwota netto jest równa kwocie brutto, a podatek VAT rozlicza Wykonawca. (dotyczy § 9 ust. 3 pkt. 5 Umowy).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak, umowy z podwykonawcami robót budowlanych powinny zawierać kwotę podatku VAT.

Pytanie 8/VIII:

Wykonawca wnosi o ograniczenie wartości umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i których kopie należy przedkładać Zamawiającemu. Wykonawca proponuje, aby obowiązek przedkładania kopii zawartych umów dotyczył umów o wartości do 50.000,00zł lub 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. (dotyczy §9 ust. 3 pkt. 6 Umowy).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje, zapis zgodnie z treścią Prawa zamówień publicznych.

Pytanie 9/VIII:

Wykonawca wnosi, aby podstawą do odmowy odbioru dokumentacji zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 były istotne braki lub wady, uniemożliwiające skorzystanie z dokumentacji projektowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie 10/VIII:

Wykonawca wnosi, aby podstawą do odmowy odbioru dokumentacji opisanego w § 11 ust. 2 pkt 6 Umowy były istotne braki lub wady, uniemożliwiające skorzystanie z dokumentacji projektowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie 11/VIII:

Wykonawca zwraca się o dopisanie w § 11 ust. 1 pkt 5 oraz § 11 ust. 2 pkt 6 Umowy, że termin ustalony na usunięcie wad lub nieprawidłowości musi być wystarczający, by umożliwić Wykonawcy wprowadzenie poprawek.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnia postulat wykonawcy, z dopiskiem, że nie może to wpływać na terminy realizacji umowy - skorygowano w tym zakresie wzór umowy

Pytanie 12/VIII:

Wykonawca wnioskuje, by terminem przeniesienia praw autorskich opisanym w §12 ust. 1 Umowy był moment zapłaty całości wynagrodzenia przez Zamawiającego z tytułu wykonania dokumentacji projektowej. Zgodnie z obecnym zapisem, Wykonawca przenosi prawa autorskie nie mając pewności, że otrzyma zapłatę z tytułu wykonanych prac projektowych. Wykonawca prosi o dopisanie podobnego zastrzeżenie w § 12 ust. 9 Umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnia postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie wzór umowy

Pytanie 13/VIII:

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie w § 13 ust. 9 i 10 Umowy, że Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za zniszczenia powstałe z przyczyn lezących po jego stronie. Wykonawca proponuje następujące zmiany:

„9.  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis, uwzględniając obowiązek majątkowego ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę.

Pytanie 14/VIII:

Wykonawca zapytuje o przyczyny, dla których to ustalenia laboratorium Zamawiającego miałyby być wiążące dla obu Stron? Wykonawca proponuje, aby w przypadku rozbieżności pomiędzy wynikami laboratoriów, Strony miały prawo powołać trzecie, niezależne laboratorium. (dotyczy § 14 ust. 4 Umowy).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W przypadku rozbieżności w wynikach badań wykonawcy i badań kontrolnych zamawiającego, obowiązywać będzie tryb dalszego postępowania zgodny z ustalonym w punkcie 8.9 wytycznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - skorygowano w tym zakresie wzór umowy

Pytanie 15/VIII:

Wykonawca wnosi, aby dopisać w § 14 ust. 5, § 17 ust. 5 pkt 5), § 17 ust. 6 pkt 2), że termin usunięcia wad musi być technologicznie uzasadniony.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnia postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie wzór umowy

Pytanie 16/VIII:

Wykonawca wnosi, aby w ostatnim zdaniu § 15 ust. 1 Umowy doprecyzować, że „Opłaty 
i kary nałożone za przekroczenie norm z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zapis § 15 ust. 1 wzoru umowy są prawidłowe.

Pytanie 17/VIII:

Wykonawca wnosi, aby w § 16 ust. 2 Umowy doprecyzować, że „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przed właściwymi służbami miejskimi i Policją.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane zmiany.

Pytanie 18/VIII:

Wykonawca wnioskuje, aby w § 17 ust. 3 pkt 3) dopisać, że w przypadku braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru we wskazanym terminie, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu uznaje się za dokonany.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

§ 17 ust.3 pkt 3 wzoru umowy są prawidłowe.

Pytanie 19/VIII:

Wykonawca zwraca się o dopisanie w § 17 Umowy uprawnienia Wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego dokonania: „W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane zmiany.

Pytanie 20/VIII:

Wykonawca zwraca się o dopisanie w § 19 ust. 1 Umowy, że w przypadku braku uzyskania decyzji administracyjnej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (takich jak np. opóźnienia organów administracji, brak dokumentów, których dostarczenie nie należy do Wykonawcy), Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty z tytułu wykonania dokumentacji projektowej w ciągu 90 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane zmiany.

Pytanie 21/VIII:

Wykonawca zwraca się o dopisanie w ostatnim zdaniu § 19 ust. 2 Umowy przy sformułowaniu „obustronnie podpisanego protokołu” zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 17 powyżej („W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.”).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie stosuje praktyk odmowy podpisania protokołu bez uzasadnionej przyczyny.

Pytanie 22/VIII:

Wykonawca wnosi o wykreślenie kary umownej wskazanej w § 21 ust. 1 pkt 7) – nie określa ona długości przerwy (nawet kilka godzin uznać można za „rozpoczęty dzień zwłoki”). Co więcej, nawet pomimo wystąpienia takich przerw lub przestojów, ostatecznie wiążący dla Wykonawcy jest Harmonogram.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wskazany § 21 ust.1 pkt 7 przeredagowano na : „Za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót, w kwocie 2000,00 PLN za każdy dzień przerwy.”

Pytanie 23/VIII:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie §21 ust. 10 Umowy w taki sposób, aby Wykonawca ponosił odpowiedzialność za działania powstałe z przyczyn leżących po jego stronie:

„W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wskazany zapis wzoru umowy jest prawidłowy.

Pytanie 24/VIII:

Wykonawca wnosi o określenie odpowiedzialności Wykonawcy w § 22 Umowy w taki sposób, że „łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego brutto i nie obejmuje utraconych korzyści ani szkód pośrednich.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Pytanie 25/VIII:

Wykonawca wskazuje, że okresy przerw wskazane w §23 ust. 1 pkt. 2) i 3) są zbyt krótkie, by mogły stanowić uzasadnienie dla odstąpienia i wnioskuje o ich wydłużenie do 10 dni.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wskazane okresy przerw ustala się na 7 dni - skorygowano w tym zakresie wzór umowy.

Pytanie 26/VIII:

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie § 23 ust. 1 pkt. 4) i 5) Umowy w taki sposób, aby obejmowały wyłącznie rażące naruszenia, nie zaś każde uchybienie – nawet drobne i mało istotne. Wykonawca prosi również, aby terminy wyznaczane mu przez Zamawiającego na usunięcie usterek były uzasadnione technologicznie.

„4) jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i w sposób rażąco niezgodny z Umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego uzasadnionym technologicznie terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania Umowne w sposób rażąco nienależyty, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane zmiany.

Pytanie 27/VIII:

Wykonawca wnosi, aby sytuacja, o której mowa w §23 ust. 2 Umowy dotyczyła opóźnień przekraczających 14 dni.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uwzględnia się postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie wzór umowy.

Pytanie 28/VIII:

Wykonawca wnosi, aby Zamawiającemu przysługiwało uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy sytuacja opisana w § 23 ust. 3 Umowy powtórzy się 3 razy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Pytanie 29/VIII:

Wykonawca wnosi, aby wycena, o której mowa § 23 ust. 4 nie była zależna od arbitralnej decyzji Zamawiającego, ale aby została ustalona w oparciu o stawki rynkowe.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wycena przerwanych prac, będzie dokonywana na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie określonych kosztów przez wykonawcę, a przez zamawiającego dopiero w razie niedostarczenia przez wykonawcę takich dokumentów. - skorygowano w tym zakresie wzór umowy

Pytanie 30/VIII:

Wykonawca zwraca się, aby w każdym przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, oprócz wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót, Wykonawcy przysługiwał zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy (np. koszt zakupionych materiałów, koszty związane z rozwiązaniem umów z podwykonawcami itp.).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zapis zbędny. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od umowy z innych powodów niż przewidziane w Prawie zamówień publicznych. §23 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowi natomiast o roszczeniu wykonawcy ograniczonym do wynagrodzenia.

Pytanie 31/VIII:

Wykonawca wnosi o dopisanie w § 19 Umowy uprawnień Wykonawcy do odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez Zamawiającego:

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,

Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dodał ust. 5 w § 23 wzoru umowy o brzmieniu :

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku braku zapłaty wymagalnej należności przez okres ponad 45 dni, mimo dodatkowego pisemnego wezwania  do zapłaty.”

Pytanie 32/VIII:

Wykonawca wnosi, aby sytuacja, o której mowa w §25 ust. 1 pkt. 7 o) dotyczyła również robót budowlanych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnił postulat wykonawcy - skorygowano w tym zakresie wzór umowy.

- Pytania – zestaw IX z dnia 11.07.2017 r.:

Pytanie 1/IX:

Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zasady płatności wiążące strony ustalono we wzorze umowy.

Pytanie 2/IX:

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie akceptuje takiej regulacji.

Pytanie 3/IX:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy na poziomie nie wyższym niż 0,05% wynagrodzenia brutto?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ustala się karę za zwłokę w wykonania umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - skorygowano w tym zakresie wzór umowy.

Pytanie 4/IX:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości na poziomie nie wyższym niż 0,05% wynagrodzenia brutto?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uwzględnia postulat wykonawcy. - skorygowano w tym zakresie wzór umowy.

Pytanie 5/IX:

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu: Wykonawca ponosi karę wyłącznie z przyczyn Wykonawcy, celem wykluczenia odpowiedzialności i kary dla Wykonawcy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, wobec faktu, iż przyczyny niezależne od Zamawiającego nie muszą być równoznaczne z przyczynami zależnymi od Wykonawcy – np. siła wyższa, zmiana obowiązującego prawa, opóźnienie wydania decyzji urzędu państwowego, art. 145 Prawa Zamówień Publicznych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie uwzględnia postulatu wykonawcy.

Pytanie 6/IX:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie uwzględnia postulatu wykonawcy.

Pytanie 7/IX:

Czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza prawo wykonawcy do wystąpienia o zmianę terminu realizacji umowy w uzasadnionym przypadku.

Zamawiający nie potwierdza prawa wykonawcy o płatność za wykonanie prac projektowych w części.

Pytanie 8/IX:

Czy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe?;

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie uwzględnia postulatu wykonawcy.

Pytanie 9/IX:

W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zakończenie odbioru nastąpi bez zbędnej zwłoki, w możliwe najszybszym terminie

Pytanie 10/IX:

Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku usunięcia wad kwota potrącenia zostanie zapłacona Wykonawcy?;

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Potrącenie za wady dające się usunąć ma charakter czasowy, pełna zapłata nastąpi po ich usunięciu.

Pytanie 11/IX:

W przypadku wad, które nie dają się usunąć, czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie uwzględnia postulatu wykonawcy.

Pytanie 12/IX:

Czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych za roboty odebrane przez Zamawiającego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Procedura opisana szczegółowo we wzorze umowy

Pytanie 13/IX:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego?;

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Procedura opisana szczegółowo we wzorze umowy

Pytanie 14/IX:

Czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Procedura opisana szczegółowo we wzorze umowy

Pytanie 15/IX:

Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyznaczając terminy usunięcia wad i usterek uwzględni uwarunkowania technologiczne - stosowne zapisy zostały wprowadzone do wzoru umowy w §11 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 6, § 14 ust. 5 oraz § 17ust. 5 pkt 5 i ust. 6 pkt 2.

Pytanie 16/IX:

Czy Zamawiający akceptuje uprzednie wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszenia Kontraktu w racjonalnym terminie, nie krótszym niż np. 30 dni i wypowiedzenie Kontraktu po bezskutecznym upływie tego terminu za 30 dniowym okresem wypowiedzenia?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie uwzględnia postulatu wykonawcy

- Pytania – zestaw X z dnia 12.07.2017 r.:

Pytanie 1/X:

W materiałach przetargowych wskazane są parametry jakie ma spełniać kruszywo, tj. nasiąkliwość do 1% (WA 24 1) i mrozoodporność do 1% (F1) – są to wymagania wyższe niż przewiduje WT-4 GDDKiA dla autostrad. Jedyne kruszywa jakie spełnią te parametry to bazalt i gabro.

Czy warto zawyżać parametry dla kruszywa, gdy ogólnie stosowane wytyczne GDDKiA wg WT-4 nie przewidują tak wysokich parametrów kruszyw dla dróg najwyższych klas, tj. ekspresowych i autostrad, a także gdy powinno się dążyć do optymalizacji projektowanych konstrukcji?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wbudowania kruszyw o bardzo dobrych właściwościach fizyko-mechanicznych. Z wiedzy Zamawiającego wiele rodzajów kruszyw spełnia te parametry. Wymagania Techniczne WT-4 dotyczące mieszanek niezwiązanych są do stosowania na drogach krajowych przez GDDKiA.

- Pytania – zestaw XI z dnia 12.07.2017 r.:

Pytanie 1/XI:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie odwiertów mających na celu sprawdzenie warunków gruntowych i konstrukcji przebudowywanych ulic.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe odwierty gruntowe i przez konstrukcję.

Dokumentacja geotechniczna stanowi integralną część SIWZ.

Pytanie 2/XI:

Prosimy o wskazanie konstrukcji i powierzchni zjazdów publicznych i indywidualnych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Poniżej podajemy konstrukcję zjazdów:

- publicznych:

- Warstwa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-60  KR 1 o grubości 4 cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR 1 o grubości 5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 0/11,2 mm grubości 15cm,

- indywidualnych:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 0/11,2 mm grubości 15 cm.

Powierzchnia zjazdów została wliczona w powierzchnię jezdni o kategorii ruchu KR2.

Pytanie 3/XI:

PFU opisuje konieczność wykonania nasadzeń drzew i krzewów. Prosimy o wyjaśnienie ilości i rodzaju wymaganych nasadzeń.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nasadzenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z rysunkiem 2.5. koncepcji programowo-przestrzennej

Pytanie 4/XI:

Prosimy o określenie ilości wymaganych kwietników ze wskazaniem ilości i rodzaju roślin do nasadzeń.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Kwietniki należy wykonać z rysunkiem 2.5. koncepcji programowo-przestrzennej

Pytanie 5/XI:

W związku z formułą przetargu „zaprojektuj i wybuduj" prosimy o dodatkowy czas niezbędny na rzetelne przygotowanie wyceny i przesunięcie terminu złożenia oferty.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Planowany termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z pkt II niniejszej zmiany.

Pytanie 6/XI:

PFU nie opisuje konstrukcji dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (płytki ostrzegawcze  kierunkowe), prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nie przewiduje ich zastosowania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje zastosowanie elementów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ich lokalizacja i zakres będzie wynikać z przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Pytania – zestaw XI z dnia 18.07.2017 r.:

Pytanie 1/XII:

W ciągu ul. Gdańskiej wg kilometrażu zgodnego z opracowaniem PFU po lewej stronie istniejącej jezdni zlokalizowane są słupy reklamowe. Proszę o określenie, czy Wykonawca ma uwzględnić koszty demontażu i odwozu reklam w ofercie, czy tez zostaną one zdemontowane przez Właścicieli. W przypadku jak wyżej, prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z demontażu lub określenie terminu demontażu przez Właścicieli.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Reklamy należy pozostawić w miejscu w którym są zamontowane. W przypadku kolizji reklamy z organizacją placu budowy, która uniemożliwia pozostawienie reklamy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, w celu potwierdzenia takiej konieczności, demontaż reklamy należy uzgodnić z dysponentem reklam tzn. LPKiW „Myślęcinek” Sp z o. o. 
w Bydgoszczy. Reklamy należy po demontażu dostarczyć do zaplecza gospodarczego LPKiW „Myślęcinek” przy ul. Jeździeckiej. Montaż reklam w obecnej lokalizacji przez Wykonawcę 
w terminie do 30 dni, od końcowego odbioru robót przez Zamawiającego.

II.	Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określonym w niniejszym piśmie, gdzie tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami. W związku z tym, zamawiający dostarcza dokumenty będące przedmiotem niniejszych zmian.

III.	W związku z wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ Nr 3 treści SIWZ, nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedłuża termin składnia ofert do dnia 04 sierpnia 2017 r. godz. 10:00 i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte
w pkt 16.18, 17.2 i 17.6, tj.:

1.	w pkt 16.18. SIWZ

Zapis: „Nie otwierać przed dniem 31.07.2017 r. godz. 10:30”

otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem 04.08.2017 r. godz. 10:30”

2.	w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2017 r. godz. 10:00”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2017 r. godz. 10:00”

3.	w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu 31.07.2017 r. godz. 10:30”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu 04.08.2017 r. godz. 10:30”

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 3 treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

.................................................

(podpis kierownika zamawiającego)

Kontakt:

Katarzyna Robotnikowska

Nr tel. kont.: (52) 582 27 66

E-mail: katarzyna.robotnikowska@zdmikp.bydgoszcz.pl