OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP, polegające na przebudowie 
w rozumieniu art. 3 pkt. 7a i budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zamówienie obejmuje realizację dwóch  zadań inwestycyjnych pn.:

ZADANIE 1 -  „Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w  Bydgoszczy z budową 
                            infrastruktury dla ruchu rowerowego”,

ZADANIE 2 - „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej”.

ZADANIE 1 oraz ZADANIE 2 stanowią jedno postępowanie przetargowe i nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- OPIS ZADAŃ

- ZADANIE 1

„Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego” w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

- dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. „Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy 
z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”, opracowanych przez firmę BUTOH Włodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza15, 85-065 Bydgoszcz,

- wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

- wzorze umowy.

ZADANIE 1 podzielone jest na dwa etapy:

- ETAP 1 (ZADANIA 1) - Obejmuje zakres robót związany z infrastrukturą pieszo-rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej wraz z towarzyszącym uzbrojeniem oraz innymi robotami dotyczącymi powyższej lokalizacji oraz wszystkie pozostałe prace nieobjęte 
w ETAPIE 2.

Termin wykonania prac Etapu 1 - ZADANIA 1 wynosi 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

- ETAP 2 (ZADANIA 1) – Obejmuje zakres robót związany z budowę jezdni na nowoprojektowanym rondzie, z towarzyszącym uzbrojeniem, oraz z uzyskaniem funkcjonalności ronda pod względem kierunkowo - ruchowym.

Termin wykonania prac ETAPU 2 - ZADANIA 1 wynosi 4 miesiące od daty podpisania umowy

Krótki opis zamówienia:

Roboty budowlane w zadaniu: „Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy 
z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego” polegają w szczególności na uporządkowaniu pasa ulicznego ulicy Łochowskiej oraz jej skrzyżowania z ulicami: Nakielską, Lisią, Sicieńską i Agatową. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest dostosowanie układu komunikacyjnego na przedmiotowym obszarze, do potrzeb ruchu rowerowego.

a) Projekt przewiduje w szczególności kompleksową przebudowę skrzyżowania polegającego na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ulic: Nakielskiej, Łochowskiej, Lisiej, Sicieńskiej i Agatowej. W zakres budowy ronda wchodzi:

- wykonanie nowej nawierzchni z SMA wraz z podbudową na wszystkich pięciu wlotach,

- budową w obszarze ronda chodników dla pieszych z płytek chodnikowych 50x50 cm szarych,

- budową w obszarze ronda ścieżek rowerowych z asfaltobetonu, jak również zjazdów z kostki brukowej betonowej czarnej,

- budowy zatoki autobusowej z kostki kamiennej oraz nowego peronu przystankowego,

b)  Na odcinku od nowoprojektowanego ronda po stronie północnej zaprojektowano chodnik dla pieszych z płytek chodnikowych 50x50 cm szarych.

c)  Na odcinku od nowoprojektowanego ronda do drogi prowadzącej do Belmy po stronie południowej, projektuje się ścieżkę rowerową z asfaltobetonu o szerokości 2,0 m oraz chodnik dla pieszych z płyt betonowych o szerokości 1,5m-2m oddzielonych od siebie marginesem z kostki betonowej płukanej koloru żółtego.

d)  Na odcinku od skrzyżowania z drogą prowadzącą do Belmy do granicy miasta projekt zakłada wspólny ciąg pieszo rowerowy z asfaltobetonu o szerokości 3,0 m.

e)  Projektuje się również wykonanie warstwy ścieralnej, na jednym pasie, na fragmencie ulicy Łochowskiej w celu uzyskania jednostronnego spadku poprzecznego ulicy.

f) Ponadto projektuje się budowę kanalizacji deszczowej w obrębie nowoprojektowanego ronda wraz z budową separatorów substancji ropopochodnych. W projekcie zakłada się także budowę nowego oświetlenia w obrębie projektowanego ronda. Ponadto przewidziano przebudowę urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci wodociągowej jak i gazowej. Zakłada się także rozbiórkę ogrodzeń oraz rozbiórkę dwóch budynków kubaturowych.

Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem :

Długość projektowanego odcinka wynosi ok.: 1160 m (z czego długość nowego ciągu pieszo-rowerowego ma długość ok. 1090 m)

Zakres branży drogowej obejmuje w szczególności wykonanie:

- budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Nakielskiej, Lisiej, Sicieńskiej, Łochowskiej
 i Agatowej. Budowy ronda na nowej nawierzchni z SMA wraz 
z podbudową w obrębie nowoprojektowanego skrzyżowania oraz na fragmentach wszystkich pięciu ulic dochodzących do skrzyżowania,  z chodnikami dla pieszych z płytek chodnikowych 50x50 cm szarych, ścieżką rowerową 
z asfaltobetonu, zjazdami z kostki brukowej betonowej czarnej

- budowy zatoki autobusowej z kostki kamiennej oraz nowego peronu przystankowego,

- montażu płytek kierunkowych i ostrzegawczych dla niewidomych koloru żółtego

- pierścienia wokół wyspy na rondzie z kostki kamiennej,

- nowej nawierzchni z SMA wraz z podbudową na wlotach ulic: Nefrytowa 
i Diamentowa oraz trzeciej uliczki bez nazwy, pomiędzy nimi,

- warstwy ścieralnej, na jednym pasie, na fragmencie ulicy Łochowskiej w celu uzyskania jednostronnego spadku poprzecznego ulicy,

- ścieżek rowerowych z asfaltobetonu,

- przebudowy oraz budowy chodników z nawierzchnią z płytek chodnikowych 50x50 cm szarych,

- budowy ciągu wspólnego dla pieszych i rowerzystów, z asfaltobetonu, 
na odcinku od granicy miasta, do ulicy „Do Belmy”,

- opasek dzielących ścieżkę rowerową z chodnikiem, z kostki betonowej płukanej koloru żółtego,

- zjazdów z kostki brukowej betonowej czarnej,

- frezowania fragmentów istniejących nawierzchni jezdni,

- rozbiórek wszystkich nawierzchni (jezdni, chodników i zjazdów), krawężników i obrzeży, znajdujących się w strefie przebudowy skrzyżowania,

- rozbiórki fragmentów utwardzonych zjazdów,

- częściowego sfrezowania północnego pasa ul. Łochowskiej.

Ponadto przewidywane jest wykonanie:

- przebudowy oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego,

- odwodnienia w postaci rowów wzdłuż projektowanych ciągów dla pieszych i rowerzystów,

- budowy kanalizacji deszczowej w obrębie nowoprojektowanego ronda oraz odprowadzenie wody do projektowanych studni chłonnych wraz z budową separatorów substancji ropopochodnych,

- regulacji i zabezpieczenie elementów uzbrojenia podziemnego:

  - uzbrojenie wod.-kan.-gaz.,

  - zabezpieczenie linii energetycznych SN i NN,

  - zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych,

- ustawienia nowej wiaty przystankowej przy nowej zatoce autobusowej,

- przestawienia pomnika sakralnego i słupa ogłoszeniowego,

- przebudowy:

- urządzeń energetycznych,

- urządzeń telekomunikacyjnych,

- sieci wodociągowej,

- sieci gazowej,

- rozbiórki :

- kolidujących konstrukcji reklam,

- dwóch obiektów kubaturowych,

- rozbiórki sieci uzbrojenia:

- wodociągu,

- sieci telekomunikacyjnych,

- kabli i słupów energetycznych,

- gazociągu,

- ogrodzeń

- wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie nowej szaty roślinnej, 
w szczególności w obrębie nowoprojektowanego ronda,

- wprowadzenia rozwiązań organizacji ruchu, ułatwiających poruszanie się    rowerzystów na odcinkach objętych opracowaniem,

- docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome.

- ZADANIE  2

„Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza
i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej”
w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

- dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (SST) pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej 
z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej”, opracowanych przez  firmę BUTOH Włodzimierz Palicki, 
ul. Chodkiewicza15, 85-065 Bydgoszcz,

- wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

- wzorze umowy.

Termin wykonania prac ZADANIA 2 - 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Krótki opis zamówienia:

Roboty budowlane w zadaniu: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej 
z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej” polegają  w szczególności na przebudowie skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy 
z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej. Planowane zadanie zmierza do uporządkowania obszaru przedmiotowego skrzyżowania i wydzielenia w nim początkowego odcinka kontrpasa rowerowego, prowadzącego jezdnią  ulicy Wiatrakowej w kierunku ulicy Zbożowy Rynek.

UWAGA: W trakcie realizacji robót gestor sieci gazowej– Polska Spółka Gazownictwa dokona przebudowy sieci gazowej i przyłączy gazowych do nieruchomości na odcinku ulicy objętej niniejszym zamówieniem (zakres według załącznika nr 1).  Powyższe roboty zostaną skoordynowane z harmonogramem robót Wykonawcy, tak by powyższe prace mogły być prowadzone równolegle we współpracy z innymi robotami branżowymi oraz by nie wstrzymywały innych robót. Na okoliczność prowadzonych prac Wykonawca robót ma obowiązek udostępnić plac budowy oraz uwzględnić czas niezbędny do realizacji ww. robót 
w opracowanym szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Projekt przewiduje przebudowę skrzyżowania ulic: Wiatrakowej, Nowodworskiej, Lenartowicza i Traugutta w celu uporządkowania ruchu pojazdów jak i pieszo-rowerowego. Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na całej powierzchni wyżej wymienionego zadania.

Po wschodniej stronie wlotu ulicy Wiatrakowej projekt zakłada wykonanie jednokierunkowej ścieżki rowerowej, wprowadzającej ruch rowerowy do ul. Wiatrakowej w kierunku północnym. Kontynuacją tej ścieżki będzie kontrpas, wyznaczony w jednokierunkowej jezdni 
ul. Wiatrakowej i przeznaczony dla rowerzystów, zmierzających w stronę ul. Zbożowy Rynek. Poza przedmiotowym skrzyżowaniem będzie on jednak wydzielony wyłącznie środkami organizacji ruchu.

W zaznaczonych granicach przebudowy przyjęto wymianę nawierzchni wszystkich chodników i wyposażenie ich w płytki kierunkowe i ostrzegawcze dla niewidomych oraz zaprojektowano  dwie „zielone wysepki”.

Ponadto projektuje się przebudowę oraz budowę nowych elementów kanalizacji deszczowej 
w obrębie nowoprojektowanego skrzyżowania. W projekcie zakłada się także przebudowę urządzeń energetycznych oraz regulację i zabezpieczenie elementów uzbrojenia podziemnego.

Zakres robót budowlanych, objętych zamówieniem :

Całkowita powierzchnia utwardzona nawierzchni drogowych objęta niniejszym zadaniem wynosi ok 1 555 m2 .

Zakres branży drogowej obejmuje w szczególności wykonanie:

- przebudowy skrzyżowania ulic: Wiatrakowej, Nowodworskiej, Lenartowicza i Traugutta,

- nowej nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na całym projektowanym obszarze,

- nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową na poszerzeniu fragmentu ulicy Traugutta,

- krótkiego odcinka ścieżki rowerowej z asfaltobetonu, o szerokości 1,5 m,

- przebudowy chodników z nową nawierzchnią z płytek chodnikowych 50x50 cm koloru szarego,

- wypełnienia chodnikowego z kostki betonowej koloru żółtego,

- zjazdów z kostki betonowej koloru czarnego,

- montażu płytek kierunkowych i ostrzegawczych dla niewidomych, w obrębie przejść dla pieszych,

- frezowania wszystkich nawierzchni jezdni, objętych projektem,

- rozbiórek  nawierzchni  jezdni, chodników i zjazdów oraz  krawężników i obrzeży, znajdujących się w strefie przebudowy,

- rozbiórki pasa jezdni ul. Traugutta wzdłuż planowanego poszerzenia założono konieczność rozbiórki istniejącej jezdni w takim zakresie, aby uzyskać na poszerzeniu koryto o szerokości nie mniejszej niż 75 cm.

Ponadto przewidywane jest wykonanie:

- przebudowy oraz budowy nowych elementów kanalizacji deszczowej w obrębie nowoprojektowanego skrzyżowania,

- regulacji i zabezpieczenie elementów uzbrojenia podziemnego:

  - uzbrojenie wod.-kan.-gaz.

  - zabezpieczenie linii energetycznych SN i nn.

  - zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych,

- przebudowy urządzeń energetycznych (kable SN i nn ENEA),

- rozbiórki:

- kolidujących konstrukcji reklam,

- dwóch obiektów kubaturowych,

- rozbiórki sieci uzbrojenia:

- wodociągu

- sieci telekomunikacyjnych

- kabli i słupów energetycznych

- gazaciągu,

- nowej szaty roślinnej w postaci ozdobnych krzewów, zlokalizowanych 
w nowoprojektowanych  dwóch „wyspach zieleni”,

- elementów małej architektury w postaci ozdobnych płotków odgradzających nowoprojektowaną zieleń od chodnika,

- wprowadzenia rozwiązań organizacji ruchu, ułatwiających poruszanie się    rowerzystów na odcinkach objętych opracowaniem,

- docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1.  Wymagania ogólne

a) Wymagania dotyczące harmonogramu

- Wykonawca prac zobligowany jest uwzględnić w harmonogramie robót:

Wytyczne do ETAPU 2, ZADANIA 1:

- Roboty wykonywane będą w okresie 4 miesiące od daty podpisania umowy

- Termin ten uwarunkowany jest zmniejszonym ruchem pojazdów, w szczególności 
w okresie wakacyjnym,

- ze względu na istotne znaczenie ciągu komunikacyjnego ul. Nakielska-Łochowska, Wykonawca musi zapewnić ciągłość ruchu na jezdni bez wykonywania objazdów.

- Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. Dla sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego zakłada się prowadzenie robót na kilku odcinkach jednocześnie. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.

Wytyczne do ETAPU 1, ZADANIA 1:

- Roboty wykonywane będą w okresie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

- ze względu na istotne znaczenie ciągu komunikacyjnego ul. Nakielska-Łochowska, Wykonawca musi zapewnić ciągłość ruchu na jezdni bez wykonywania objazdów.

- Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. Dla sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego zakłada się prowadzenie robót na kilku odcinkach jednocześnie. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.

Wytyczne do ZADANIA 2:

- Roboty wykonywane będą w okresie 4 miesięcy od daty podpisania umowy

- Roboty powinny być realizowane w maksymalnym stopniu przy zachowaniu ciągłości ruchu,

- Proponuje się, aby wlot ulicy Wiatrakowej przebudować w dwóch etapach:

- wykonanie jezdni po północno-zachodniej stronie wlotu

- budowa ścieżki i wysepki po południowo-wschodniej stronie wlotu

- Przebudowa ciągu Traugutta-Nowodworska również powinna być wykonywana metodą połówkową.

- Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. Dla sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego zakłada się prowadzenie robót na kilku odcinkach jednocześnie. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.

UWAGA: W trakcie realizacji robót gestor sieci gazowej – Polska Spółka Gazownictwa dokona przebudowy sieci gazowej i przyłączy gazowych do nieruchomości na odcinku ulicy objętej niniejszym zamówieniem (zakres według załącznika nr 1).  Powyższe roboty zostaną skoordynowane z harmonogramem robót Wykonawcy, tak by powyższe prace mogły być prowadzone równolegle we współpracy z innymi robotami branżowymi oraz by nie wstrzymywały innych robót. Na okoliczność prowadzonych prac Wykonawca robót ma obowiązek udostępnić plac budowy oraz uwzględnić czas niezbędny do realizacji 
ww. robót w opracowanym szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

b) Realizacja robót budowlanych zgodna z dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót.

c) Roboty realizowane będą zgodnie i na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, uzgodnionego z Zamawiającym w ciągu 7 dni od podpisania Umowy.

d) Wymagania dotyczące gwarancji.

Zamawiający wymaga minimum 3-letniego i maksymalnie 5-letniego okresu gwarancji 
(w zależności od deklaracji Wykonawcy) na wykonane roboty budowlane, od dnia odbioru końcowego, z wyłączeniem:

- oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz

- zieleni,

na które zamawiający wymaga rocznego okresu gwarancji, liczonego od dnia odbioru końcowego, oraz:

- oznakowania  poziomego grubowarstwowego,

na które zamawiający wymaga pięcioletniego okresu gwarancji, liczonego od dnia odbioru końcowego.

e) Wymagania dotyczące tablic informacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 i Zarządzeniem 7/2017 (załączniki Nr 2 i 3 do OPZ), Wykonawca wprowadzi tablice informacyjne, na wszystkich głównych wlotach w obszarze realizowanej inwestycji a dokładną lokalizację uwzględni 
w projekcie tymczasowej organizacji ruchu. Koszt związany z ich zakupem, uwzględni w kosztorysie ofertowym w tymczasowej organizacji ruchu.

f) Wymagania dotyczące materiału z rozbiórki

- Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, nieuszkodzone prefabrykaty (płytki, krawężniki, obrzeża, kostka) Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę.

- Materiały pochodzące z rozbiórki ogrodzeń posesji- użyteczne, Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Materiały powinny być tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków,

- Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki nadający się na złom, wykonawca złoży do podstawionego kontenera na złom,

- Pozostałe materiały niezdatne z rozbiórki ogrodzeń niebędące złomem powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

- Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz.

- Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu ich rozliczenia.

- Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.

- Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

g) Wymagania dotyczące rozbiórki ogrodzeń

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek rozdać ulotki informacyjne dla mieszkańców o prowadzonych robotach.

Po stronie Wykonawcy jest poinformowanie właścicieli posesji 14 dni przed rozpoczęciem prac o rozbiórkach ogrodzeń, rozebrać ogrodzenie i sporządzić protokół rozbiórkowy dla każdego ogrodzenia z poszczególnymi właścicielami posesji i przedstawić go Zamawiającemu.

Odtworzenie ogrodzeń posesji należy do Właścicieli.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące personelu:

Wymagania dla pozostałego personelu Wykonawcy uczestniczącego w  realizacji robót budowlanych

nie mniejsze niż określono poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.:

- Kierownik robót drogowych:

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania 1 i Zadania 2

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika robót drogowych danego Zadania z funkcją kierownika budowy danego Zadania, pod warunkiem spełnienia wymagań dla tych funkcji.

Dopuszcza się tego samego kierownika robót drogowych  dla ZADANIA 1 oraz  ZADANIA 2.

- Kierownik robót instalacyjnych wod-kan,

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania 1 i Zadania 2

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi 
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych,

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie 
z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Dopuszcza się, aby kierownik robót instalacyjnych wod-kan był ten sam w obydwóch Zadaniach.

- Kierownik robót instalacyjnych elektroenergetycznych i elektrycznych

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania 1 i Zadania 2

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia 
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektroenergetycznych lub elektrycznych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Dopuszcza się, aby kierownik robót instalacyjnych elektroenergetycznych i elektrycznych był ten sam w obydwóch Zadaniach.

- Kierownik robót telekomunikacyjnych:

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania 1 i Zadania 2

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej.

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia 
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Dopuszcza się, aby kierownik robót telekomunikacyjnych był ten sam w obydwóch Zadaniach.

- Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych;

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania 1

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

- Nadzór przyrodniczy

Przedmiotem prac jest pełnienie  nadzoru  przyrodniczego  nad robotami

Stały nadzór przyrodniczy ma zapewnić  sprawne prowadzenie prac obejmując m.in.: przybycie na miejsce budowy, prace terenowe i gabinetowe oraz inne ewentualne koszty związane z wykonaniem nadzoru  np. wynajęcie podnośnika, przeprowadzenie dyslokacji gatunków chronionych itp.

Usuniecie drzew lub krzewów należy przeprowadzić respektując w szczególności przepisy:

- Art.51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650.) w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochrona gatunkową  na mocy Rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r, poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony grzybów (Dz.U. z dnia 16 października 2014 r. poz. 1408),

- Art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650.) w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochrona gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183).

Przed przystąpieniem do usunięcia drzew lub krzewów należy dokonać ich lustracji 
w celu stwierdzenia, czy nie zostały zasiedlone przez gatunki objęte ochrona prawną. 
W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia , należy wstrzymać wycinkę oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 Ustawy o ochronie przyrody) na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody.

Nadzór przyrodniczy  sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie wykonanie m.in.:

- w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu. Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem drzew i krzewów

- inwentaryzacji przyrodniczej  pod względem obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia.

- oględzin drzew przed wycinką pod kątem obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia.

- w przypadku stwierdzenia obecności  gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, należy wstrzymać wycinkę oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 Ustawy  o ochronie przyrody) na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody  (wykonywanie warunków i obowiązków nałożonych przez GOŚ lub RDOŚ leży po stronie nadzoru przyrodniczego)

- nadzoru nad wycinką drzew zinwentaryzowanych wg  zestawu tabelarycznego drzew przeznaczonych do wycinki przedstawionego w projekcie zieleni. W przypadku stwierdzenia obecności  lęgów (jaj, piskląt) przyrodnik  określi przybliżony termin opuszczenia gniazda przez młode ptaki i wskaże, w jakim terminie będzie możliwa wycinka zasiedlonych drzew/krzewów. W zależności od tego do jakiego konkretnego gatunku należeć będą stwierdzone lęgi, możliwe będzie dopuszczenie wycinki drzew/krzewów znajdujących się w pewnej odległości od tych zasiedlonych.

- terminowej kontroli zasiedlenia przez ptaki drzew przeznaczonych do wycinki i na tej podstawie  wydawanie  pisemnego pozwolenia lub pisemnego zakazu wykonywania robót budowlanych polegających na wycince danych drzew;

- sprawozdań  z pełnienia nadzoru przyrodniczego, a obejmującego wykaz przeprowadzonych czynności w tym m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z dokumentacją fotograficzną (liczba sprawozdań zostanie ustalona po wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej).

- przybycia na teren budowy na wezwanie Inspektora Nadzoru w okresie wycinki drzew.

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wykonywanych przez siebie czynności w ramach nadzoru przyrodniczego. Wszelkie prace musza być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki stawiane wykonawcom:

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą/osobami  zdolną/zdolnymi  do wykonania zamówienia: specjalistą przyrodnikiem lub zespołem specjalistów w danej dziedzinie, z wykształceniem w dziedzinie zoologii, biologii, przyrody lub ochrony przyrody, lub pokrewnym, mającym doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru przyrodniczego w zakresie obecności gatunków  chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów, mogąca wykazać się jego sprawowaniem przy przynajmniej jednym przedsięwzięciu budowlanym,

- Zaplecze budowlane na czas realizacji inwestycji zlokalizować poza terenami chronionymi przed hałasem, utrzymywać w należytym porządku oraz wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

- Stanowiska postoju sprzętu technicznego zorganizować na uszczelnionym podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska

- Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków.

- Przed przystąpieniem do inwestycji, wykonać przyrodnicze mające na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających, przez specjalistę przyrodnika lub zespół specjalistów przyrodników (zoologów, w tym ornitologa, chiropterologa oraz hepterologa), w zakresie występowania siedlisk gatunków chronionych zwierząt na terenie inwestycji, mając na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających w czasie prowadzonych prac oraz jeśli będzie to wymagane uzyskanie wymaganych zgód.

Wymagania ogóle:

Potwierdzenie przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego nad robotami nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiającego tj. Inspektora Nadzoru branży  drogowej.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawia Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, udowodniając dysponowanie osobami, 
o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, 
nie mniejszym niż określone w niniejszym OPZ dla poszczególnych funkcji.

Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy.