załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj 
i wybuduj- Część 1 – Budowa ulic: Botaniczna, Jeżynowa i Sanatoryjna

Bydgoszcz, kwiecień 2018r.

SPIS TREŚCI

1.INFORMACJE PODSTAWOWE	3

1.1	Zamawiający	3

1.2	Przedmiot zamówienia	3

1.3	Cel zamówienia	3

1.4	Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	3

1.5	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	3

2. INFORMACJE O PROJEKCIE	4

3.	DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO	7

3.1	Dokumenty inwestycji	7

3.2	Wzory formularzy	8

4.	OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTAKTU	8

4.1	Zapoznanie się z dokumentacją	8

4.2	Realizacja zadania	9

4.3	Końcowe rozliczenie zadania	15

4.4	Przygotowywanie materiałów informacyjnych i współpraca z osobami ds. Kontaktów z Mediami	16

4.5	Pozostałe zadania Inżyniera Kontraktu	16

4.6	Czynności pozostające wyłącznie w zakresie Zamawiającego	17

5.	RAPORTY	18

5.1	Raporty otwarcia:	18

5.2	Raporty miesięczne:	18

5.3	Raport techniczny:	19

5.4	Raporty końcowe	19

6.	ODSZKODOWANIA	21

7.	ZMIANY W SKŁADZIE PERSONELU	21

8.	WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO	22

8.1	Wyposażenie biura	22

8.2	Środki transportu i łączności	22

9.	WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO	23

9.1	Wymagany skład personelu Inżyniera Kontraktu	23

9.2	Wymagania dotyczące geodezyjnej obsługi Kontraktu	23

9.3	Wymagania dotyczące kadry związanej z zagadnieniami ochrony środowiska	23

9.4	Płatności	24

Załączniki  (wersja elektroniczna)

- Programy funkcjonalno-użytkowe dla budowy ulic: Botaniczna, Jeżynowa i Sanatoryjna

# 1.INFORMACJE PODSTAWOWE

## Zamawiający

Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu i nadzorze nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj 
i wybuduj- Część 1 – Budowa ulic: Botaniczna, Jeżynowa i Sanatoryjna.

## Cel zamówienia

W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca, zwany dalej Inżynierem Kontraktu ma zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu w zakresie realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, sprawny i terminowy odbiór dokumentów i robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie zrealizowanych obiektów przez Zamawiającego.

## Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowalnymi

71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

## Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia podpisania Umowy do okresu końcowego rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.

Termin realizacji zamówienia:

- dla ulic Sanatoryjnej: około 16 miesięcy od podpisania umowy,

- dla ulic Jeżynowej i Botanicznej: około 14 miesięcy od podpisania umowy

przy czym Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie od dnia podpisania Umowy do okresu końcowego rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Na zakładany czas trwania zamówienia:

Na okres około 14/16 miesięcy składa się:

Dla ulic Sanatoryjnej: 12-14 m-cy (w oparciu o deklarację złożoną w ofercie wykonawcy Zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) - realizacja zadania, w tym około 8 miesięcy sporządzenie dokumentacji projektowych.

Dla Botanicznej i Jeżynowej: 10-12 m-cy (w oparciu o deklarację złożoną w ofercie wykonawcy Zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) - realizacja zadania, w tym około 8 miesięcy sporządzenie dokumentacji projektowych.

2 m-ce - Końcowe rozliczenie zadania i czynności odbiorowe.

# 2. INFORMACJE O PROJEKCIE

Inwestycja, o której mowa w pkt. 1.2. realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z wymaganiami określonymi w Programach funkcjonalno-użytkowych (PFU), w ramach których zaplanowano:

Etap I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Opracowanie dokumentacji projektowych dla ulic Botanicznej, Jeżynowej i Sanatoryjnej 
w Bydgoszczy (dla każdej ulicy odrębnie), w których w skład wchodzą elementy składowe m.in.:

- uzyskanie, bądź aktualizacja warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),

- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

- wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, konstrukcyjna, zieleń.

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (dla 
ul. Sanatoryjnej)

- uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID). Dla zadań wymagających decyzji ZRID - również przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii w trybie o którym mowa w ustawie z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031),

- wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, konstrukcyjna, zieleń, stała organizacja ruchu drogowego,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich projektowanych branż,

- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót budowlanych

- opracowanie projektów podziału nieruchomości (po uprawomocnieniu decyzji ZRID wyniesienia zatwierdzonych podziałów w teren)

Dokumentacje projektowe obejmują następujące elementy składowe (branże):

- drogowa,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna,

- sieć wodociągowa,

- sieć elektryczna,

- sieć gazowa,

- oświetlenie uliczne,

- sieć teletechniczna,

- zieleń,

- stała organizacja ruchu drogowego,

- usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym

Etap II - ROBOTY BUDOWLANE

Zadanie 1. Ulica Botaniczna o długości ok. 715m

Roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni  asfaltobetonowych, nawierzchni z kostki kamiennej lub wylewki betonowej

Roboty związane z budową układu drogowego obejmujące m.in.:

- Budowę ulicy Botanicznej o przekroju 1x2 jako pieszojezdni o zmiennej szerokości zasadniczej 4,5m lub 5,0m (z zagospodarowaniem terenu do granic pasa drogowego)

- Budowę wyniesionych powierzchni skrzyżowań oraz progów zwalniających wzdłuż ul. Botanicznej

- Budowę zatok postojowych wzdłuż ulicy Botanicznej

- Budowę zjazdów indywidualnych

- Budowę dojść do posesji/chodników

- Wykonanie murów oporowych

- Wykonanie schodów w rejonie skrzyżowania z ul. Bartniczą ( z kierunku skarpy od ul. Trentowskiego)

- Dowiązanie do nawierzchni ulicy Gminnej

- Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego

- Roboty branży kanalizacji deszczowej obejmują m.in.

- Odprowadzenie wody deszczowej do istniejących kanałów deszczowych (przykanaliki od wpustów odwodnień liniowych do sieci dn200)

- Budowę odcinków kanałów deszczowych w ciągu ulicy Botanicznej (dn 315 ÷ 400)

- Wykonanie uzupełniającego drenażu skarpowego

- Roboty branży gazowej obejmują m.in.

- Przebudowę gazociągu ze względu na zbyt płytkie położenie

- Przebudowę przyłączy

- Roboty branży wodociągowej obejmują m.in.

- Regulację pionową elementów sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w tym ewentualną wymianę skrzynek zasuw

- Roboty branży elektrycznej obejmują m.in.:

- Demontaż istniejącego oświetlenia oraz istniejącego oświetlenia linii kablowej

- Budowę nowego oświetlenia drogowego

- Roboty branży teletechnicznej obejmują m.in.

- Przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej i napowietrznej w zakresie budowanego układu drogowego. Zakres przebudowy zostanie uzgodniony na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

- Roboty branży zieleń obejmują m.in.

- Wycinkę drzew pozostających w kolizji z planowanym układem drogowym

- Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

- Wykonanie trawników i odtworzenie zieleni przyulicznej

Wskazane powyżej zakresy poszczególnych branż przyjęto na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej. Zamawiający zastrzega możliwość zmian na etapie realizacji dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Zadanie 2. Ulica Jeżynowa o długości ok. 720m

Roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni  asfaltobetonowych, nawierzchni z kostki kamiennej lub wylewki betonowej

Roboty związane z budową układu drogowego obejmujące m.in.:

- Budowę ulicy Jeżynowej o przekroju 1x2 jako pieszojezdni o zmiennej szerokości (2x2,5m + obustronne utwardzenie do granic pasa drogowego)

- Budowę 6 sięgaczy ul. Jeżynowej w pełnej szerokości działek pasa drogowego.

- Budowę wyniesionych powierzchni skrzyżowań

- Budowę zjazdów indywidualnych

- Budowę dojść do posesji/chodników

- Dowiązanie do nawierzchni ulicy Wiśniowej

- Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego

- Roboty branży kanalizacji deszczowej obejmują m.in.

- Odprowadzenie wody deszczowej do istniejących kanałów deszczowych w układzie piętrowym (przykanaliki od wpustów odwodnień liniowych do sieci dn200)

- Budowę odcinków kanałów deszczowych w  sięgaczach ul. Jeżynowej (dn 315 ÷ 400)

- Roboty branży kanalizacji sanitarnej obejmują m.in.

- przebudowę odcinka kanału sanitarnego (Ø 200 mm w sięgaczu ulicy Jeżynowej.

- Roboty branży gazowej obejmują m.in.

- Przebudowę gazociągu ze względu na zbyt płytkie położenie

- Przebudowę przyłączy

- Roboty branży wodociągowej obejmują m.in.

- Regulację pionową elementów sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w tym ewentualną wymianę skrzynek zasuw

- Roboty branży elektrycznej obejmują m.in.:

- Demontaż istniejącego oświetlenia oraz istniejącego oświetlenia linii kablowej

- Budowę nowego oświetlenia drogowego

- Roboty branży teletechnicznej obejmują m.in.

- Przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej i napowietrznej w zakresie budowanego układu drogowego. Zakres przebudowy zostanie uzgodniony na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

- Roboty branży zieleń obejmują m.in.

- Wykonanie trawników i odtworzenie zieleni przyulicznej

Wskazane powyżej zakresy poszczególnych branż przyjęto na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej. Zamawiający zastrzega możliwość zmian na etapie realizacji dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Zadanie 3. Ulica Sanatoryjna o długości ok. 1660m

Roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni  asfaltobetonowych, nawierzchni z kostki kamiennej lub wylewki betonowej

Roboty związane z budową układu drogowego obejmujące m.in.:

- Budowę ulicy Sanatoryjnej o przekroju 1x2 jako pieszojezdni o zmiennej szerokości zasadniczej 4,5m lub 5,0m (w zależności do klasy funkcjonalno-technicznej odcinka ulicy)

- Budowę dróg dojazdowych – sięgaczy ul. Sanatoryjnej o szerokości 3,0m

- Budowę wyniesionych powierzchni skrzyżowań oraz progów zwalniających wzdłuż ul. Sanatoryjnej

- Budowę zatok postojowych wzdłuż ulicy Sanatoryjnej

- Budowę parkingu przykrawężnikowego przy ul. Wycieczkowej

- Budowę zjazdów indywidualnych

- Budowę dojść do posesji/chodników

- Dowiązanie do nawierzchni ulicy Opławiec;

- Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego

- Roboty branży kanalizacji deszczowej obejmują m.in.

- Odprowadzenie wody deszczowej do istniejących kanałów deszczowych (przykanaliki od wpustów odwodnień liniowych do sieci dn200)

- Budowę odcinków kanałów deszczowych w ciągu ulicy Sanatoryjnej (dn 315 ÷ 400)

- Roboty branży gazowej

Zgodnie z warunkami Polskiej Spółki Gazownictwa w ciągu ulicy Sanatoryjnej aktualnie projektowana jest sieć gazowa (do końca października 2018 r.), która ma zostać wybudowana w 2019 r. Do zadań Wykonawcy inwestycji należy koordynacja prac projektowych.

- Roboty branży elektrycznej obejmują m.in.:

- Demontaż istniejącego oświetlenia oraz istniejącego oświetlenia linii kablowej

- Budowę nowego oświetlenia drogowego

- Roboty branży teletechnicznej obejmują m.in.

- Przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej i napowietrznej w zakresie budowanego układu drogowego. Zakres przebudowy zostanie uzgodniony na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

- Roboty branży zieleń obejmują m.in.

- Wycinkę drzew pozostających w kolizji z planowanym układem drogowym

- Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

- Wykonanie trawników i odtworzenie zieleni przyulicznej

- Roboty związane z ochroną przyrody wynikające z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Wskazane powyżej branże, w tym ich zakresy przyjęto na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej. Zamawiający zastrzega możliwość zmian na etapie realizacji dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

# DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO

## Dokumenty inwestycji

Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego, kopie następujących dokumentów:

- Umowy na realizacje zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj (po ich podpisaniu przez Wykonawcę/Wykonawców Zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj, zwanego dalej Wykonawcą Zadania),

- Ofertę/Oferty  Wykonawcy Zadania,

- Treść zapytań do treści istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ (o ile wystąpią na etapie przeprowadzania procedury przetargowej)

- Koncepcje programowo-przestrzenne dla budowy ulic Botanicznej, Jeżynowej i Sanatoryjnej 
wraz z programami funkcjonalno-użytkowymi (opracowanymi dla każdej ulicy oddzielnie)- wersja elektroniczna,

- Decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych (po ich otrzymaniu przez Wykonawcę Zadania),

- zalecenia dotyczące ochrony przyrody, w tym Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (po ich otrzymaniu przez Wykonawcę Zadania) dokumenty związane z realizacją inwestycji, w tym powstałe lub pozyskane w trakcie realizacji inwestycji, np. Umowy na realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1.6, aneksy do Umów, korespondencję, wystąpienia wykonawcy, faktury, rozliczenia, projekty zamienne itp. niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby Inżynier Kontraktu przed sporządzeniem oferty zapoznał się z materiałami przetargowymi dla realizacji zadania pn. Budowa ulicy w ramach „Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 1 – Budowa ulic: Botaniczna, Jeżynowa i Sanatoryjna.  (Wersję elektroniczną umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego).

## Wzory formularzy

Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia  wzory  następujących formularzy:

- Wzór protokołu konieczności na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne

- Wzór  wystąpienia wykonawcy na  akceptację materiału,

- Wzór protokołu przekazania dokumentacji projektowej

- Wzór protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej

- Wzór protokołu odbioru częściowego robót budowlanych,

- Wzór protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,

- Wzory druków rozliczeń,

- Wzory druków raportów.

# OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTAKTU

## Zapoznanie się z dokumentacją

- Inżynier Kontraktu zapozna się z Dokumentacją Zamawiającego (opisanej w punkcie 3.1). 
W przypadku wątpliwości co do konkretnych rozwiązań, nawiąże kontakt z Zamawiającym.

- W przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienia problemów mogących wpłynąć niekorzystnie na realizację kontraktu, na jakość robót, termin lub koszt zadania, bądź też pociągnąć za sobą ewentualne roszczenia ze strony Wykonawcy Zadania – Inżynier Kontraktu podejmie niezbędne kroki zmierzające do likwidacji zagrożeń, stosownie do wielkości zagrożeń dokona niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym.

- Inżynier Kontraktu przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

- Inżynier Kontraktu zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas dalszej realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w raportach otwarcia.

- Uszczegółowienie zasad działania zespołu Inżyniera Koordynatora:

a)	zapoznanie się z podziałem kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestników procesu realizacji zadania;

b)	określenie potrzeb w zakresie nadzorów specjalistycznych (np. ze strony właścicieli urządzeń obcych itp.) i ustalenie zasad współpracy w tym zakresie; ustalenie trybu postępowania w przypadku konieczności skorzystania z nadzoru autorskiego;

c)	ustalenie zasad współpracy z laboratorium Inżyniera Kontraktu oraz laboratorium Zamawiającego;

6)	Organizacja pracy Biura Inżyniera Kontraktu:

- przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych procedur administracyjnych, wzorów raportu i innych dokumentów oraz aktualnego harmonogramu prac nadzoru;

- przygotowanie spisu akt, założenie segregatorów i teczek oraz założenie rejestru korespondencji

- przygotowanie rozliczenia wartościowego wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji zadania na podstawie kosztorysów powykonawczych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

## Realizacja zadania

Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla inwestycji wyszczególnionej w pkt. 1.2., jak również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa                    i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, (zakłada się pracę wykonawcy robót budowlanych w godz. od 6 do 22, od poniedziałku do piątku), a w tym:

- Ustanowienie Koordynatora prac projektowych zgodnie z wymogami SIWZ i ofertą Wykonawcy Zadania.

- Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania realizacji zamówienia osobami wskazanymi w Umowie. 
W przypadku wykrycia niezgodności – niezwłoczne podjęcie działań w celu ich wyeliminowania zgodnie z warunkami Umowy.

- Inżynier Kontraktu będzie prowadził nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) oraz nadzór nad uzyskaniem przez Wykonawcę Zadania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodno-prawnych, pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia robót/decyzji ZRID itp.)

- Inżynier Kontraktu będzie prowadził nadzór nad realizacją opracowania dokumentacji projektowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym z wytycznymi zawartymi w PFU oraz zgodności proponowanych rozwiązań ze stanem faktycznym w terenie. W przypadku wątpliwości co do konkretnych rozwiązań,  nawiąże kontakt z Wykonawcą Zadania, po uprzedniej konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Inżynier Kontraktu będzie uczestniczył w naradach koordynujących prace projektowe. 
W przypadku wystąpienia ryzyka opóźnień w realizacji zadania – niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i przedstawi możliwe rozwiązania wyeliminowania ryzyka opóźnienia.

- Inżynier Kontraktu będzie weryfikował rozwiązania projektowe przedstawiane podczas trwania procesu projektowego oraz odpowiadał na pytania stawiane przez Wykonawcę Zadania

- Inżynier Kontraktu będzie uczestniczył w naradach Zespołu ds. Warunków i Ocen Dokumentacji Projektowych (ZWiODP), na których przedstawi swoje uwagi.

- Inżynier Kontraktu zweryfikuje poprawność wprowadzenia uwag zgłoszonych w protokole z posiedzenia ZWiODP

- Inżynier Kontraktu zweryfikuje opracowaną dokumentację projektową pod kątem formalno-prawnym oraz zgodności przyjętych rozwiązań z uzyskanymi decyzjami, warunkami, uzgodnieniami i opiniami oraz wytycznymi Zamawiającego

- Inżynier Kontraktu zweryfikuje wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji -ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót(w tym wszystkie wymagane przez organ administracyjny uzupełniania i wyjaśnienia do wniosku) pod względem merytorycznym i formalnym.

- Inżynier Kontraktu odpowiada na pytania Wykonawcy Zadania oraz weryfikuje dokumentację projektową (w tym jej poszczególne elementy, branże, opracowania częściowe), niezwłocznie po ich otrzymaniu, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

- Ustalenie wymagań wynikających z zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub  pozwolenia na budowę oraz innych warunków technicznych i uzgodnień (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach):

a)	w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji kontraktu Inżynier Koordynator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego;

b)	przekazanie Zamawiającemu oświadczeń Inspektorów Nadzoru o przyjęciu obowiązków oraz poświadczonych kopii uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

- Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania zmiany Podwykonawcy, którego kwalifikacje lub wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania Zadania lub dotrzymania terminów.

- Ustanowienie Inspektorów Nadzoru zgodnie z wymogami SIWZ i ofertą Wykonawcy Zadania ze wskazaniem Inspektora – Koordynatora.

- Udział w przekazaniu Wykonawcy Zadania terenu budowy zgodnie z procedurami określonymi        w ustawie Prawo budowlane oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy Zadania bieżącego utrzymania porządku na terenie budowy jak również odpowiedniego zabezpieczenia podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego.

- Dokonanie przeglądu terenu inwestycji przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym przeglądu środowiska przyrodniczego.

- Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania bieżącego utrzymania porządku na terenie budowy jak również odpowiedniego zabezpieczenia podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego.

- Odbiór i nadzór nad poszczególnymi etapami tymczasowej organizacji ruchu (wprowadzanej przez Wykonawcę Zadania) oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu.

- Odbiór trasowania dla stałej organizacji ruchu drogowego przy udziale Przedstawicieli Wydziału Inżynierii Ruchu ZDMiKP.

- Wydawanie poleceń o rozpoczęciu robót po odbiorze tymczasowej organizacji ruchu dla danego etapu budowy.

- Egzekwowanie zmian ilości tygodni w treści na tablicy informacyjnej: „ Do końca budowy zostało…. tygodni”.

- Zapewnienie obsługi prawnej inwestycji.

- Na etapie prowadzenia robót budowlanych – zwoływanie, organizowanie i przewodniczenie cotygodniowym naradom koordynacyjnym  na budowie z udziałem, co najmniej personelu Wykonawcy Zadania, w szczególności Kierownika Budowy oraz personelu Inżyniera Kontraktu i Przedstawicieli Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Zadania w terminie 3 dni od dnia narady.

- Udzielanie Wykonawcy Zadania wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy na roboty budowlane.

- Nadzorowanie robót i wydawanie poleceń Kierownikowi Budowy i kierownikom robót branżowych.

- Wnioskowanie do Wykonawcy Zadania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby spośród personelu Wykonawcy Zadania lub Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna, lub niedbała w swojej pracy, bądź nie jest zatrudniona na umowę o pracę zgodnie z wymogami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą Zadania

- Kontrola realizacji robót pod kątem wypełnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w tym egzekwowanie i przestrzeganie obowiązków nałożonych w decyzji.

- Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania prowadzenia prac zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody oraz Ustawą Prawo ochrony środowiska, w szczególności warunkami koniecznymi do realizacji, wynikłymi z przeprowadzonego postępowania środowiskowego.

- Weryfikacja stosownych odstępstw od obowiązujących zakazów w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

- Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, współdziałania z użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadkach uszkodzeń nie zinwentaryzowanych urządzeń, współpracy z administratorami dróg,

- Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu.

- Sprawdzanie i zgłaszanie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu umów o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy Zadania, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo w terminie 4 dni po ich otrzymaniu od Wykonawcy Zadania.

- Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Zadania i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich. Po otrzymaniu formalnego przedłożenia roszczenia, Inżynier Kontraktu zapozna się dokładnie ze wszystkimi czynnikami i rozwiązaniami wchodzącymi w zakres rzeczowy. Może to obejmować dalsze wyjaśnienia i negocjacje z Wykonawcą Zadania. W razie potrzeby Inżynier Kontraktu skorzysta z własnej obsługi prawnej. Inżynier Kontraktu prześle Zamawiającemu szczegółową ocenę roszczenia wraz z obszernymi rekomendacjami. Jeśli roszczenie dotyczy przedłużenia terminu zakończenia robót, Inżynier Kontraktu wyszczególni wszystkie dni, do których zgłaszane jest roszczenie i podstawę roszczenia. Określi krytyczny wpływ na harmonogram robót oraz klauzulę kontraktową stanowiącą podstawę roszczenia, a także wystąpi z wnioskiem o przesunięcie planowanej daty zakończenia. Ocena powinna mieć formę pisemną i zostać przedstawiona Zamawiającemu.

- Monitorowanie postępu prac projektowych/robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem prac projektowych/robót. Zespół Inżyniera  Kontraktu będzie sprawdzał postęp prac projektowych/robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wezwie Wykonawcę Zadania do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności podwykonawców i zapewniającego ukończenie prac projektowych/robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany harmonogram nie będzie realizowany - Inżynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

- Sprawdzanie miesięcznych Raportów (sprawozdań) przedkładanych przez Wykonawcę Zadania.

- Prowadzenie nadzorów przyrodniczych.

- Prowadzenie nadzoru archeologicznego – w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz przekazanie Zamawiającemu oraz służbom konserwatorskim sprawozdania z prowadzenia nadzoru (dokumenty w oryginale).

- Prowadzenie nadzoru saperskiego - w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z prowadzenia nadzoru (dokumenty w oryginale).

- Wyegzekwowanie od Wykonawcy Zadania prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

- Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie o roboty budowlane oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem Budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót określonych dokumentacją projektową oraz wykonania robót zamiennych i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.

- Sporządzanie przedmiarów robót dla robót wskazanych w punkcie 40 oraz na żądanie Zamawiającego  sporządzanie  kosztorysów inwestorskich.

- Wstrzymanie wpisem do Dziennika budowy wykonywania robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

- wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,

- wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inżynier Kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.

- z innych powodów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na okres, który uzna za konieczny.

- Jeżeli umowa o roboty budowlane nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub jej następstw i w przypadku wstrzymania robót przez Wykonawcę Robót, Wykonawca potwierdzi stan zaawansowania robót na dzień ich wstrzymania oraz wyda polecenie wznowienia robót po ustaniu przyczyn spowodowanych siłą wyższą lub jej następstwami.

- Egzekwowanie organizacji pracy w oparciu o opracowany przez Wykonawcę Robót plan BIOZ.

- Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Zadania zasad bezpieczeństwa pracy.

- Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

- Sprawdzanie i wydawanie decyzji odnośnie materiałów, które należy traktować jako staro-użyteczne oraz wskazywanie Wykonawcy Zadania miejsca składowania tych materiałów.

- Wydawanie poleceń Wykonawcy Zadania odnośnie właściwego zabezpieczenia miejsc wykopalisk i znalezisk, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

- Analiza ostrzeżenia Wykonawcy Zadania o szczególnych przyszłych wydarzeniach, problemach i okolicznościach i ocena wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i termin zakończenia prac projektowych/robót oraz ewentualna akceptacja propozycji Wykonawcy Zadania dotyczącej uniknięcia zagrożeń lub wydanie stosownych poleceń w tym zakresie.

- Wydawanie zgody na wykonywanie robót w godz. 22.00 – 6.00 na terenach nie objętych ochroną przed hałasem oraz w dni wolne od pracy.

- Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej oraz zapobieganie zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualną decyzję o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie.

- Poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Zadania.

- Zlecanie Wykonawcy Zadania  wykonania dodatkowych badań robót, materiałów, wyrobów i urządzeń, które budzą wątpliwości, co do ich jakości a w przypadku wbudowania przez Wykonawcę Zadania niezaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu materiałów, wyrobów i urządzeń wydanie polecenia o natychmiastowym ich demontażu, usunięciu i zastąpieniu zaakceptowanymi.

- Kontrola wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami SST.

- Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na terenie budowy.

- Kontrola nad zagospodarowaniem materiałów z odzysku.

- Dokumentowanie robót (wpisy do dziennika budowy) oraz prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową), która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej roboty budowlanej przed jej zakryciem i stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót.

- Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia tych robót do odbioru wpisem Wykonawcy Zadania do dziennika budowy.

- Uczestniczenie w czynnościach obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę Zadania przed ich zakryciem.

- Kontrola prawidłowości sporządzonego przez Wykonawcę Zadania zestawienia wartości robót po przekroczeniu 50% finansowego zaawansowania robót budowlanych, co do zakresu i ich wartości oraz potwierdzanie kwoty należnej Wykonawcy Zadania do zapłaty – na zasadach określonych w Umowie z Wykonawcą Zadania.

- Sprawdzenie kompletności dokumentów dot. częściowego i końcowego rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy Zadania, a mianowicie:

-	sprawdzanie oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczących tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

-	sprawdzanie wystawionych przez Wykonawcę faktur, przedstawianych Zamawiającemu wraz :

a)	z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

b)	z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

c)	z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

d)	a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

- Weryfikacja dokumentacji projektowych zamiennych sporządzanych przez Wykonawcę Zadania.

- Weryfikacja dokumentacji powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Zadania.

- Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

- Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.

- Potwierdzenie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, przedstawianych przez Wykonawcę Zadania, poprzez przeprowadzanie na swój koszt badań kontrolnych. O zakresie i częstotliwości badań kontrolnych będzie decydował Inżynier Kontraktu, jednak należy nimi objąć co najmniej 10% badań przewidzianych do wykonania w poszczególnych SST,  będących elementem przygotowanych przez Wykonawcę Zadania dokumentacji projektowych.

Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy Zadania, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy Zadania są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę Zadania, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.

- Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego 
i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym w terenie rozstrzyganie takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem.

- Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach powstałych w trakcie realizacji zadania, w tym o roszczeniach finansowych i dotyczących zmiany terminu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, w terminie maksymalnie do 3 dni od daty zaistnienia roszczeń.

- Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych  opinii na temat wyceny wszelkich nieprzewidzianych robót.

- Przygotowania kompletu dokumentów wymaganych w trakcie realizowanych kontroli przez  organy kontrolne.

- Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego robót:

- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości inwestycji do odbioru końcowego,

- kontrola i ocena kompletności oraz prawidłowości dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych,

- koordynowanie odbiorów specjalistycznych,

- inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane i decyzji ZRID/pozwolenia na budowę,

- Wystąpienie do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru końcowego robót
 i powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego

- Uzgadnianie przedstawionego przez Wykonawcę Zadania programu naprawczego  
i przedstawienie w/w dokumentu do akceptacji przez Zamawiającego.

- Wydawanie Wykonawcy Zadania na piśmie uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym poleceń poprzez:

- zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych, do ilości dostosowanych do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie określonych robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka byłaby konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i właściwej gospodarki środkami publicznymi, a nie będzie stanowiła istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,

- zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Udział w sporządzeniu protokołu odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz rozliczenie w/w robót w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy Zadania lub Zamawiającego

- Inne obowiązki wynikające z umowy z Wykonawcą Zadania.

W przypadku wystąpienia kolizji w terminach stawienia się Inżyniera Kontraktu na terenie budowy, przez co rozumie się konieczność stawienia się w różnych miejscach w tym samym czasie, Inżynier Kontraktu niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokonuje wskazania kolejności realizacji obowiązków przez Inżyniera Kontaktu.

## Końcowe rozliczenie zadania

    - Po zakończeniu robót sprawdzenie stanu uporządkowania terenu budowy i odbiór terenu budowy od Wykonawcy Zadania.

    - Przygotowanie listy wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym z propozycją terminu ich usunięcia. Wyliczenie kwot wstrzymanych do momentu ich usunięcia przez Wykonawcę Zadania. Wyliczenie wysokości potrąceń za wady stwierdzone przy odbiorze końcowym  i przedłożenie propozycji potrąceń do zatwierdzenia Zamawiającemu.

    - Nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

    - Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

    - Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów wraz z rozpatrywaniem roszczeń Wykonawcy Zadania i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich;

    - Wyegzekwowanie od Wykonawcy Zadania przygotowania Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem

    - Sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę Zadania szczegółowego rozliczenia przysługującego mu wynagrodzenia i określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zadania

    - Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania  skompletowania dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych oraz zgłoszenia w PINB zakończenia robót budowlanych.

    - Rozliczenie oraz inwentaryzacja wykonanych prac projektowych/robót w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia umowy lub wstrzymania prac na budowie, pośredniczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zadania wraz z późniejszym przekazaniem zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robót, kolejnemu Wykonawcy Zadania.

    - Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie do 14 dni od daty wpływu pisma.

    - Przygotowania kompletu dokumentów wymaganych w trakcie realizowanych kontroli przez organy kontrolne

    - Przygotowanie rozliczenia wartościowego wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji zadania  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

    - Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z przebiegu realizacji zadania do archiwizacji zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 39/2010 z późniejszymi zmianami.

    - Dopilnowania aby Wykonawca Zadania wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów powstałych w ramach Inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr.94 poz.414, z późniejszymi zmianami) po zakończeniu budowy lub przed ukończeniem wszystkich robót.

    - Wzięcie udziału w kontroli Nadzoru Budowlanego (WINB,PINB)

    - Przekazania Zamawiającemu obiektu do eksploatacji po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę robót  (na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego) stosownych pozwoleń wymaganych przepisami prawa oraz obowiązkiem nałożonym w decyzjach ZRID.

    - Zapewnienia wykonywania Robót Inwestycyjnych z zachowaniem warunków zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu drogowego w obrębie inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

## Przygotowywanie materiałów informacyjnych i współpraca z osobami ds. Kontaktów z Mediami

- Inżynier Kontraktu będzie przygotowywał, w okresie realizacji Kontraktu, szczegółowe raporty z postępu prac projektowych i robót budowlanych (materiały informacyjne), które będą przedstawiane Zamawiającemu raz w miesiącu – w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym. Raport zostanie zaopatrzony w dokumentację fotograficzną dokumentującą wykonane prace budowlane. Raport należy przygotowywać w formie pisemnej oraz elektronicznej (format pliku *.doc). W terminie do 30 dni od wystawienia protokółu odbioru końcowego, lecz nie później niż dwa miesiące od zakończenia robót, Inżynier Kontraktu sporządzi i przekaże Zamawiającemu raport końcowy.

- Inżynier Kontraktu będzie współpracował z właściwymi komórkami Zamawiającego ds. kontaktów z Mediami w zakresie przepływu informacji, w tym:

  - będzie dostarczał Zamawiającemu aktualne informacje z postępu robót oraz na temat ważnych/interesujących opinię publiczną zdarzeń na budowie (na bieżąco),

  - na żądanie Zamawiającego będzie niezwłocznie przygotowywał informacje dla mediów 
w zakresie realizacji robót budowlanych,

  - będzie przygotowywał i przekazywał wskazanemu przez Zamawiającego pracownikowi ds. komunikacji z mediami ogłoszeń i komunikatów dotyczących realizacji robót budowlanych,

  - będzie brał udział w organizowanych konferencjach prasowych.

- Inżynier Kontraktu nie przekaże do wiadomości publicznej oraz nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

## Pozostałe zadania Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

- Harmonogram rzeczowo – finansowy i jego aktualizacje  w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia w/w dokumentu przez Wykonawcę Zadania

- Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót;

- Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

- Źródła pozyskania materiałów miejscowych.

- Recepty i technologie proponowane przez Wykonawcę Robót,

- Informację Wykonawcy  robót o wytwarzanych odpadach

- Dokumentację powykonawczą zadania

- Opracowany przez Wykonawcę Robót plan BIOZ.

- Opracowany przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości i będzie uprawniony do audytu stosowania PZJ przez Wykonawcę.

Inżynier Kontraktu  będzie wnioskować do Zamawiającego o:

- Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależne  Laboratorium, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami.

- Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę Zadania oraz jego aktualizacji,

- Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Zadania nie usunie ich            w wyznaczonym terminie.

- Zmianę terminu wykonania prac projektowych/robót objętych Kontraktem, kiedy zmiana taka nie wynika z winy Wykonawcy Zadania.

- Zalecenie wykonania robót zamiennych.

- Zalecenie wykonania robót dodatkowych, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i podpisaniu aneksu do umowy z Wykonawcą Zadania.

- Udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności       z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy.

- Akceptację propozycji Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Zadania (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Zadania).

- Zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu

## Czynności pozostające wyłącznie w zakresie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do:

- Składania oświadczeń wobec Wykonawcy Zadania o jednostronnym ograniczeniu zakresu umowy.

- Składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą Zadania.

- Podpisywania aneksów do umowy z Wykonawcą Zadania.

- Podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcę Zadania.

- Składania oświadczeń o zmianie ceny lub terminu realizacji umowy z Wykonawcą Zadania.

- Zawarcia umowy na zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania dodatkowych badań kontrolnych dla robót drogowych  siłami  Laboratorium przy ZDMiKP w Bydgoszczy.

# RAPORTY

Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione raporty były opracowywane dla każdej ulicy oddzielnie.

## Raporty otwarcia:

Inżynier Kontraktu przygotuje dwa raporty otwarcia:

- Raport otwarcia dla etapu sporządzenia dokumentacji projektowej:

Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu na czas prowadzenia prac projektowych oraz  listę zagrożeń zaopatrzonych w propozycję rozwiązań wykrytych w dokumentacji przetargowej, a mogących wpłynąć na termin realizacji zadania na dalszych etapach.

Raport zostanie opracowany w ciągu 14 dni od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu materiałów wyjściowych tj. koncepcji programowo-przestrzennych wraz z programami funkcjonalno-użytkowymi,  Umowy z Wykonawcą Zadania i Oferty Wykonawcy Zadania

- Raport otwarcia dla etapu robót budowlanych:

Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu na czas prowadzenia robót budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym uzyskanych decyzji administracyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia itp.) oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu.

Raport zostanie opracowany w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

## Raporty miesięczne:

Inżynier Kontraktu będzie sporządzał miesięczne „Raporty Inżyniera Kontraktu”. Miesięczne raporty będą przedkładane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

Pierwszy raport będzie obejmował okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym miało miejsce protokolarne przekazanie nadzoru nad realizacją zadania. Następnie raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy.

Raport miesięczny będzie zawierał wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie prac/robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na prace projektowe/roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

- opis postępu prac projektowych/robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Zadania,

- zaangażowanie finansowe w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

- postęp prac i płatności w podziale na kategorie prac/robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

- plan robót i finansów na kolejny miesiąc,

- graficzne przedstawienie postępu prac/robót w powiązaniu z harmonogramem,

- graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

- fotografie dokumentujące postęp robót,

- lista poleceń zmian z wartością odnośnych prac/robót oraz wartością netto polecenia zmian,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

## Raport techniczny:

Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierać:

- Założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty (kalkulację kosztów) Wykonawcy Robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,

- rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

## Raporty końcowe

- Raport końcowy dla etapu związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej

W terminie 30 dni od wystawienia protokołu odbioru końcowego prac projektowych, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

- Wstęp

  - Krótki opis projektu

  - Działania wykonane w czasie przejmowania funkcji Inżyniera Kontraktu

- Dokumentację Projektową

  - Założenia Projektowe

  - Zmiany projektowe w trakcie realizacji

- Organizację i zarządzanie Kontraktem

  - Struktura Zarządzania Wykonawcy

  - Struktura Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawstwo

  - Postęp prac projektowych

  - Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów prac projektowych i przyczyny wystąpienia wad/opóźnień

- Sprawy umowy o prace projektowe i Zmiany

  - Czas trwania umowy na prace projektowe

  - Roszczenia

- Sprawy finansowe

  - Przyczyny zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy (o ile wystąpią)

  - Analiza płatności

  - Końcowe rozliczenie wykonanych prac

- Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

  - Dokumentacji projektowej

  - Warunków Kontraktu

  - Czasu trwania umowy

- Raport końcowy dla etapu związanego z realizacją robót budowlanych

W terminie 30 dni od wystawienia protokołu odbioru końcowego robót , Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

- Wstęp

  - Krótki opis projektu

  - Działania wykonane w czasie przejmowania funkcji Inżyniera Kontraktu

- Dokumentację Projektową

  - Założenia Projektowe

  - Zmiany projektowe w trakcie realizacji

- Organizację i zarządzanie Kontraktem

  - Struktura Zarządzania Wykonawcy

  - Struktura Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawstwo

  - Postęp robót

  - Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

- Odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych oraz przebudowy lub budowy infrastruktury towarzyszącej wg Specyfikacji i dokumentacji projektowej.

- Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

- Przyczyny wystąpienia wad

  - Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

  - Przyczyny wystąpienia wad

- Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany

  - Czas trwania umowy o roboty budowlane

  - Roszczenia

- Sprawy finansowe

  - Przyczyny zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót

  - Analiza płatności

  - Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

- Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

  - Dokumentacji projektowej

  - Warunków Kontraktu

  - Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

  - Czasu trwania umowy o roboty budowlane

  - Technologii robót

# ODSZKODOWANIA

- Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań, pod warunkiem że:

a)	Inżynier Kontraktu został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o nich;

b)	górna granica (limit) odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu będzie ograniczona do kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w Umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Inżyniera Kontraktu;

c)	odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu będzie ograniczona do roszczeń, strat i szkód spowodowanych bezpośrednio nie wywiązaniem się Inżyniera Kontraktu z zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że nie wywiązanie się Inżyniera Kontraktu wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Inżynier Kontraktu na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z winy Inżyniera Kontraktu.

- Inżynier Kontraktu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:

a)	nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Inżyniera Kontraktu 
a lub wydaniem polecenia przez Zamawiającego wykonania decyzji, z którą Inżynier Kontraktu nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości; lub

b)	niewłaściwym wykonaniem zaleceń Inżynier Kontraktu przez przedstawicieli lub pracowników Zamawiającego,

c)	przypadkami wystąpienia siły wyższej.

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy.

# ZMIANY W SKŁADZIE PERSONELU

Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

Zmiana w składzie personelu wskazanego w Ofercie  możliwa będzie:

- W przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- w przypadkach, które nie są zależne od Wykonawcy.

Zamawiający może wymagać, aby Inżynier Kontraktu usunął każdą osobę (lub spowodował Jej usunięcie) zatrudnioną w ramach Umowy, włącznie z Inżynierem Koordynatorem, jeśli ma to zastosowanie, która:

- uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

- nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub

- uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany Inspektora Koordynatora, to Inżynier Kontraktu wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego od tych osób postanowieniami Umowy lub Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inżynier Kontraktu musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji Umowy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu Inżyniera Kontraktu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu i będzie stanowiła podstawę do naliczenia kary umownej  lub odstąpienia od umowy.

Jeśli Personel Inżyniera Kontraktu ma być czasowo nieobecny podczas realizacji nadzorowanych przez siebie Prac/Robót, to, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Inżyniera Koordynatora, wymieniającego osobę i precyzującego delegowane pełnomocnictwa, funkcje, upoważnienia oraz okres ich obowiązywania, czasowo będzie wyznaczona stosowna osoba zastępująca.

Żadne takie zastępstwo nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem pisemnej zgody Zamawiającego.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO

## Wyposażenie biura

Inżynier Kontraktu w ramach własnych kosztów zapewni (zorganizuje) dla obsługi Kontraktu biuro na terenie miasta Bydgoszczy.

W biurze zostaną zapewnione następujące pomieszczenia, które będą funkcjonowały cały czas podczas realizacji kontraktu:

- dla pracy personelu własnego, biuro.

- dla organizacji narad - salę konferencyjną,

- toaletę.

Biuro zostanie wyposażone  w niezbędne meble, sprzęt biurowy i urządzenia, niezbędne dla realizacji zadań powierzonych Inżynierowi Kontraktu i zespołu.  Sala konferencyjna będzie wyposażona w stół, krzesła dla kilkunastu osób.

Podczas realizacji kontraktu biuro Inżyniera Kontraktu będzie czynne we wszystkie dni powszednie    
w godzinach od 7.00 do 15.00. Ciągłą obsługę biura Inżyniera Kontraktu zapewni pracownik sekretariatu. Inżynier zapewni stały całodobowy kontakt telefoniczny do kompetentnego przedstawiciela (potrafiącego odpowiednio reagować) w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń dotyczących terenu budowy i jego otoczenia.

Biuro dla obsługi Kontraktu należy zorganizować zgodnie z powyższymi warunkami najpóźniej do  dnia przekazania terenu budowy pierwszej z ulic objętej Zamówieniem.

## Środki transportu i łączności

Inżynier Kontraktu w ramach własnych kosztów musi dysponować sprzętem i wyposażeniem  
w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie czynności wynikających z Umowy. Inżynier Kontraktu musi dysponować telefonem komórkowym oraz samochodem osobowym do przewozu 
min. 5 osób, który zostanie odpowiednio oznakowany np. „Nadzór budowy” i wyposażony w lampy ostrzegawcze. Samochód osobowy będzie w dyspozycji Inżyniera Kontraktu w miejscu realizacji Kontraktu przez cały okres jego realizacji.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO

## Wymagany skład personelu Inżyniera Kontraktu

Wykonawca przystępując do realizacji Umowy będzie dysponował personelem niezbędnym do poprawnej realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług, o określonych kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Osoby pełniące funkcje inspektorów nadzorów robót winny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

Jeżeli uprawnienia budowlane wskazanej przez wykonawcę osoby nie będą obejmowały pełnego zakresu, wykonawca może na dane stanowisko skierować dodatkową osobę

Do 10 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest stosownym dokumentem oświadczyć, że dysponuje niezbędnym personelem.

Wykonawca w cenie oferty przewidzi wynagrodzenie dla dodatkowych osób (tj. asystentów inspektorów nadzoru, specjalistów ds. rozliczeń, botaników, przyrodników, specjalistów ds. środowiska itp.)

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera Kontraktu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w cenie oferty.

Okoliczności podane powyżej nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający wymaga wskazania:

- Inspektor – Koordynator

Wymagane kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej

Wymagane doświadczenie zawodowe:

W ciągu ostatnich 60 miesięcy uczestnictwo w realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic w klasie funkcjonalnej min. D (dojazdowa) o wartości robót co najmniej 1,5 mln PLN brutto każde, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub równoważnego stanowiska lub Kierownika Budowy;

## Wymagania dotyczące geodezyjnej obsługi Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie dysponował osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, wyposażonymi w niezbędny sprzęt geodezyjny w asortymencie i ilości zapewniającej właściwą kontrolę geodezyjną nad robotami zarówno w aspekcie prawidłowego ich wytyczenie sytuacyjnego i wysokościowego, jak i w zakresie prawidłowego wyliczenia ilości wykonanych robót dla celów rozliczeniowych.  Wynagrodzenie z tego tytułu będzie uwzględnione w cenie oferty.

## Wymagania dotyczące kadry związanej z zagadnieniami ochrony środowiska

Przed przystąpieniem do inwestycji oraz prac rozbiórkowych i remontowych, powtórzyć rozpoznanie przyrodnicze mające na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających, przez specjalistę przyrodnika lub zespół specjalistów przyrodników (zoologów, 
w tym ornitologa, chiropterologa, herpetologa oraz entomologa) w zakresie występowania siedlisk gatunków chronionych zwierząt na terenie zamierzenia. Konieczny jest również udział specjalisty  ds. terenów zielonych (botanika) w związku z wycinką drzew oraz możliwością zniszczenia roślin objętych ochroną gatunkową, dodatkowo zadaniem będzie nadzorowanie prac związanych z gospodarką drzewostanem i zagospodarowaniem terenu zielenią.

W przypadku konieczności wykonania innych prac związanych z ochroną przyrody (dotychczas 
nie stwierdzonych) Inżynier Kontraktu musi dysponować również ekspertami z dziedziny obejmującej wykonanie tych prac.

Uprawnione osoby są zobowiązane do prowadzania ciągłego nadzoru nad tego rodzaju pracami i zgodności ich wykonania z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi oraz uregulowaniami prawnymi, w wyniku którego zostaną opracowane i przedłożone Zamawiającemu sprawozdania zawierające również materiał dowodowy w postaci zdjęć.

Wynagrodzenie kadry związanej z zagadnieniami ochrony środowiska będzie uwzględnione 
w cenie oferty.

## Płatności

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru usługi za dany miesiąc z załączonym miesięcznym raportem realizacji nadzoru zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Płatności będą realizowane odrębnie dla każdej ulicy.