## BYTOWSKA
Inwestor: Zarząd Dród Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
KOSZTORYS OFERTOWY - ZAKRES ZDMIKP
Lp. | Nr SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA UL.CZŁUCHOWSKA - SIĘGACZ OD UL.AUGUSTOWSKIEJ
1.1 | D-03.02.01 | ROBOTY ZIEMNE
1 |  | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 5.83
2 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami z wywozem urobku na odległość określoną przez wykonawcę, grunt kat. III | m3 | 13.59
3 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką, szer. do 1-2 m | m2 | 55.72
4 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0m wraz z zagęszczeniem | m3 | 0.78
5 |  | Ukop piasku i dowóz do zasypania wykopów | m3 | 5.12
6 |  | Załadunek gruntu z wykopów koparką i wywóz na odległość określoną przez wykonawcę | m3 | 4.62
7 |  | Montaż i demontaż konstrukcji o rozpiętości 4m podwieszeń rurociągów i kanałów | kpl. | 1
8 |  | Montaż i demontaż konstrukcji o rozpiętości 4m podwieszeń rtypu lekkiego podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnychurociągów i kanałów | kpl. | 3
RAZEM DZIAŁ: ROBOTY ZIEMNE
1.2 | D-03.02.01 | ROBOTY MONTAŻOWE
9 |  | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 2.23
10 |  | Kanały z rur PVC klasy "S" SN8 łączonych łączonych na uszczelkę o śr. zewn.. 200x5,9 mm łączonych na uszczelkę | m | 14
11 |  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścienie, odciążąjącym , wpusty żeliwne z żeliwa szarego klasy D-400 zwykłe, uchylne na zawiasach z ryglem zabezpieczjącycm | szt. | 3
12 |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm , wykopy umocnione - kolano 4 5stopni | szt | 2
RAZEM DZIAŁ: ROBOTY MONTAŻOWE
1.3 | D-03.02.01 | ROBOTY REMONTOWE
13 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 6
RAZEM DZIAŁ: ROBOTY REMONTOWE
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA UL.CZŁUCHOWSKA - SIĘGACZ OD UL.AUGUSTOWSKIEJ
2 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA ULBYTOWSKA (między ulL.Złotowską, a Człuchowską)
2.1 | D-03.02.01 | ROBOTY ZIEMNE
14 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.IV ; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 19.42
15 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkam z wywozem urobku na odległość określoną przez wykonawcę, grunt kat. III | m3 | 45.31
16 |  | Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t i wyładowaniem na odkład kat. gruntu III-IV | m3 | 2.59
17 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką, szer. do 1-2 m | m2 | 179.1
18 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0m, | m3 | 2.59
19 |  | Ukop piasku i dowóz do zasypania wykopów | m3 | 9.71
20 |  | Załadunek gruntu z wykopów koparką i wywóz na odległość określoną przez wykonawcę | m3 | 13.22
21 |  | Montaż i demontaż konstrukcji o rozpiętości 4m podwieszeń rurociągów i kanałów | kpl. | 5
22 |  | Montaż i demontaż konstrukcji o rozpiętości 4m podwieszeń rtypu lekkiego podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnychurociągów i kanałów | kpl. | 8
RAZEM DZIAŁ: ROBOTY ZIEMNE
2.2 | D-03.02.01 | ROBOTY MONTAŻOWE
23 |  | Ppodłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 9.87
24 |  | Kanały z rur PVC klasy "S" SN8 łączonych łączonych na uszczelkę o śr. zewn.. 200x5,9 mm łączonych na uszczelkę | m | 45
25 |  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścienie, odciążąjącym , wpusty żeliwne z żeliwa szarego klasy D-400 zwykłe, uchylne na zawiasach z ryglem zabezpieczjącycm | szt. | 10
26 |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm , wykopy umocnione - kolano 4 5stopni | szt | 5
RAZEM DZIAŁ: ROBOTY MONTAŻOWE
2.3 | D-03.02.01 | ROBOTY REMONTOWE
27 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 12
RAZEM DZIAŁ: ROBOTY REMONTOWE
Razem dział:KANALIZACJA DESZCZOWA ULBYTOWSKA (między ulL.Złotowską, a Człuchowską
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Podpisy osób uprawnionych:
Data: